## Resumo Executivo
RELATÓRIO FINANCEIRO EXECUTIVO — FLUXO DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO
Empreendimento: TMULT — Terminal Multiuso (Porto do Açu) — Edifício Administrativo ¦ Prazo: 6 Meses (180 Dias) ¦ Baseline 01
INDICADORES FINANCEIROS E PARÂMETROS DE LIQUIDEZ
Preço Global Turnkey da Obra |  |  | 1660762.28
Custo Direto Total da Obra |  |  | 1314562.67
Total de Impostos s/ Faturamento (8,65%) |  |  | 143655.93
Despesas Administrativas Centrais BDI |  |  | 98649.3
Lucro Líquido Operacional Realizado |  |  | 103894.45
Margem Líquida Realizada sobre Venda |  |  | 6.256%
Retenção Contratual Técnica (5,0%) |  |  | 83038.11
NECESSIDADE MÍNIMA DE CAPITAL DE GIRO |  |  | 173437.91
Mês de Máxima Exposição de Caixa |  |  | Mês 3 (Pico da Envoltória)
Ponto de Equilíbrio do Caixa (Break-even) |  |  | Mês 7 (Liquidação do TRD)
Período | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Saldo Mês (R$) | Saldo Acumulado (R$)
Mês 1 | 0 | 105467.76 | -105467.76 | -105467.76
Mês 2 | 155269.92 | 202190.46 | -46920.54 | -152388.3
Mês 3 | 264001.06 | 285050.67 | -21049.61 | -173437.91
Mês 4 | 329961.79 | 283390.75 | 46571.04 | -126866.87
Mês 5 | 239197.61 | 267817.95 | -28620.34 | -155487.21
Mês 6 | 316688.44 | 294364.71 | 22323.73 | -133163.48
Mês 7 | 355643.46 | 118585.53 | 237057.93 | 103894.45
TOTAL GERAL | 1660762.28 | 1556867.83 | 103894.45 | 103894.45

## Fluxo Analítico
FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO MENSAL — ENTRADAS, DESEMBOLSOS E BALANÇO (R$)
Conta / Rubrica Operacional | Natureza Contábil | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Total Global (R$)
1. ENTRADAS DE CAIXA (RECEBIMENTOS DE MEDIÇÕES)
1.1 Faturamento Bruto de Medições | Receita Bruta | 163442.02 | 277895.85 | 347328.2 | 251786.96 | 333356.25 | 286953 | 0 | 1660762.28
1.2 Retenção Técnica Contratual (5%) | Dedução | 8172.1 | 13894.79 | 17366.41 | 12589.35 | 16667.81 | 14347.65 | 0 | 83038.11
1.3 Faturamento Líquido de Medições | Receita Líquida | 155269.92 | 264001.06 | 329961.79 | 239197.61 | 316688.44 | 272605.35 | 0 | 1577724.17
1.4 Recebimento Efetivo de Medições (D+15) | Inflow | 0 | 155269.92 | 264001.06 | 329961.79 | 239197.61 | 316688.44 | 272605.35 | 1577724.17
1.5 Devolução da Retenção Técnica (TRD M7) | Inflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83038.11 | 83038.11
TOTAL DE ENTRADAS DE CAIXA (A) | Total Inflows | 0 | 155269.92 | 264001.06 | 329961.79 | 239197.61 | 316688.44 | 355643.46 | 1660762.28
2. SAÍDAS DE CAIXA (DESEMBOLSOS DE PRODUÇÃO E GESTÃO)
2.1 Equipe Técnica de Gestão (Eng/Mestre/TST) | MO Gestão | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 0 | 175800
2.2 Vivência, Alimentação (16 op.) e Transporte | Vivência | 23009.33 | 23009.33 | 23009.33 | 23009.33 | 23009.33 | 23009.33 | 0 | 138055.98
2.3 Mão de Obra de Campo (Serviços Físicos) | MO Campo | 23588.7 | 55068.46 | 74165.36 | 47887.38 | 71026.09 | 60171.35 | 0 | 331907.34
2.4 Materiais e Insumos Civis (Sinal à Vista) | Material | 8761.52 | 20454 | 27547.13 | 17786.74 | 26381.12 | 22349.36 | 0 | 123279.87
2.5 Materiais e Insumos Civis (Prazo D+30) | Material | 0 | 35046.07 | 81815.99 | 110188.54 | 71146.97 | 105524.48 | 89397.44 | 493119.49
2.6 Locação de Containers NR-18 e Sanitários | Equipamento | 3191.66 | 6383.32 | 6383.32 | 6383.32 | 6383.32 | 6383.32 | 3191.66 | 38299.92
2.7 Contas de Consumo (Água, Luz, Internet) | Canteiro | 1175 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 1175 | 14100
2.8 Tributos sobre Faturamento (8,65% NF) | Tributos | 0 | 14137.73 | 24037.99 | 30043.89 | 21779.57 | 28835.32 | 24821.43 | 143655.93
2.9 Custos Indiretos Centrais BDI (AC/Seguros) | Indireto | 16441.55 | 16441.55 | 16441.55 | 16441.55 | 16441.55 | 16441.55 | 0 | 98649.3
TOTAL DE SAÍDAS DE CAIXA (B) | Total Outflows | 105467.76 | 202190.46 | 285050.67 | 283390.75 | 267817.95 | 294364.71 | 118585.53 | 1556867.83
3. RESULTADO OPERACIONAL E SALDOS DE CAIXA
3.1 Saldo Operacional Líquido do Período (A - B) | Resultado Líquido | -105467.76 | -46920.54 | -21049.61 | 46571.04 | -28620.34 | 22323.73 | 237057.93 | 103894.45
3.2 Saldo de Caixa Acumulado (Cenário Realista) | Acumulado | -105467.76 | -152388.3 | -173437.91 | -126866.87 | -155487.21 | -133163.48 | 103894.45 | 103894.45

## Cenários de Sensibilidade
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE FINANCEIRA — SIMULAÇÃO EM 3 CENÁRIOS
Cenário de Análise | Premissas Chave de Fluxo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Pico Negativo (R$) | Saldo Final (R$)
Cenário 1: Realista (Base) | Medições pagas em D+15; Retenção 5% devolvida em M7; Fornecedores 20/80 D0/D+30 | -105467.76 | -152388.3 | -173437.91 | -126866.87 | -155487.21 | -133163.48 | 103894.45 | - | -173437.91 | 103894.45
Cenário 2: Otimista (Adiantamento) | Adiantamento Contratual de 10% amortizado em 4x nas medições | 60608.47 | -27831.13 | -90399.8 | -85347.82 | -155487.22 | -133163.49 | 103894.44 | - | -155487.22 | 103894.44
Cenário 3: Estresse (Atraso 30d) | Contratante atrasa liberação de medições em 30 dias (D+45); fornecedores pagos pontualmente | -105467.76 | -307658.22 | -437438.97 | -456828.66 | -394684.82 | -449851.92 | -251749.01 | 103894.45 | -456828.66 | 103894.45