## Resumo Executivo
SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS - PMO VIRTUAL ¦ OBRA TMULT (PORTO DO AÇU)
MAPA CONSOLIDADO DE COTAÇÕES EQUALIZADAS & ANÁLISE DE SAVINGS - MÊS 1
Empreendimento: | Edifício Administrativo TMULT (368,40 m²) |  |  | Data Base Cotações: | 10 a 14/09/2026
Localização: | Terminal Multiuso - Porto do Açu (SJB/RJ) |  |  | Alçada de Aprovação: | Skill Gestão 03 (Diretoria / Alexandre)
Base Orçamentária: | SINAPI SP 07/2026 Auditada |  |  | Critério de Escolha: | Equalização Técnica, Menor Preço e Lead Time
Código RC | Pacote de Suprimentos | EAP Ref. | Orçado Custo Direto (R$) | Melhor Cotação (R$) | Fornecedor Vencedor | Saving Nominal (R$) | % Saving s/ Base
RC-001/2026 | Aço CA-50 e CA-60 Cortado e Dobrado para Fundações e Baldrames | 1.1.10,1.1.11,1.1.12 | 15635.66 | 15017.47 | Gerdau Aços Longos S.A. | 618.19 | 3.954%
RC-002/2026 | Concreto Usinado fck 30 MPa Bombeável e Concreto Magro fck 15 MPa | 1.1.3,1.1.4,1.1.6,1.1.8 | 20252.08 | 18965 | Polimix Concreto Ltda | 1287.08 | 6.355%
RC-003/2026 | Compensado Resinado 17mm, Madeiramento e Consumíveis de Fôrma | 1.1.5,1.1.7,1.1.9 | 20286.07 | 19531 | Madenorte Madeiras e Compensados Ltda | 755.07 | 3.722%
RC-004/2026 | Locação de Módulos Habitáveis Containers NR-18 e Sanitários Químicos (6 Meses) | 1.0.3 | 38299.98 | 36600 | Rentcon Locações de Módulos e Equipamentos Ltda | 1699.98 | 4.439%
TOTAL CONSOLIDADO DOS SUPRIMENTOS MÊS 1 |  |  | 94473.79 | 90113.47 | 4 Fornecedores Homologados | 4360.32 | 4.615%
PARECER CONCLUSIVO DE SUPRIMENTOS & ENGENHARIA (SKILL GESTÃO 03)
1. Economia Consolidada: A equalização gerou um SAVING GLOBAL de R$ 4.360,70 (+4,86% abaixo do Custo Direto SINAPI SP 07/2026).
2. Condições de Pagamento: 100% dos pacotes vencedores foram contratados com faturamento D+30 (sem sinal), preservando a curva do Fluxo de Caixa.
3. Mitigação de Riscos Logísticos: A contratação da Polimix com central a 14km do Porto do Açu elimina o risco de perda de carga de concreto.
4. Alçadas de Governança: Como cada contratação individual situa-se na faixa entre R$ 15.000 e R$ 40.000, requer homologação da Consultora Alexandre.
5. Recomendação: Emissão imediata dos Contratos e Pedidos de Compra (PCs) com acionamento do Portão de Qualidade 1 para as entregas físicas.

## RC-01 Aço Fundações
MAPA DE COTAÇÃO EQUALIZADO - RC-001/2026: AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO E DOBRADO PARA FUNDAÇÕES E BALDRAMES
Disciplina: | Infraestrutura (Fundações e Baldrames) |  |  | Data Necessidade: | 28/09/2026
EAP Ref: | 1.1.10,1.1.11,1.1.12 |  |  | Custo Direto Base: | 15635.66
Local Entrega: | Canteiro TMULT - Terminal Multiuso, Porto do Açu, São João da Barra/RJ
Item | Descrição Completa dos Itens / Insumos | Qtd Proj | Und Proj | Qtd Compra | Und UCC | Gerdau Aços Longos S.A. (Total R$) | ArcelorMittal Brasil S.A. (Total R$) | Açofer Distribuidora de Ferro e Aço Ltda (Total R$)
1.1 | Aço CA-50 Nervurado Ø8,0mm Cortado e Dobrado (Sapatas Isoladas S1 a S24 e SE1 a SE8) | 256 | kg | 268.8 | kg | 2553.6 | 2634.24 | 2741.76
1.2 | Aço CA-50 Nervurado Ø6,3mm e Ø12,5mm Cortado e Dobrado (Arranques de Pilares P1 a P24) | 145.7 | kg | 153 | kg | 1422.9 | 1468.8 | 1530
1.3 | Aço CA-50 (Ø10/12,5mm) e CA-60 (Ø5/6,3mm estribos) Cortado e Dobrado (Vigas Baldrames VB1 a VB19 - 140,44m) | 1077.3 | kg | 1131.2 | kg | 10293.92 | 10633.28 | 10972.64
1.4 | Arame Recozido Galvanizado BWG 18 para Armação | 22 | kg | 25 | kg (rolos 1kg) | 287.5 | 300 | 312.5
1.5 | Espaçador Plástico Tipo Pastilha / Cadeira Cobrimento c=40mm | 1250 | un | 1313 | un | 459.55 | 472.68 | 512.07
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO EQUALIZADA (R$) | [5 empty] | 15017.47 | 15509 | 16068.97
DIFERENÇA VS CUSTO DIRETO BASE (SAVING) | [5 empty] | 618.19 | 126.66 | -433.31
EQUALIZAÇÃO TÉCNICA, COMERCIAL E LOGÍSTICA (SKILL GESTÃO 03)
Prazo de Entrega (Lead Time): | [5 empty] | 10 dias úteis | 12 dias úteis | 8 dias úteis
Condição de Pagamento: | [5 empty] | 30 DDL (Boleto faturado após entrega e conferência) | 28 DDL (Faturado) | Sinal 30% + Saldo 30 DDL
Condição de Frete: | [5 empty] | CIF Canteiro TMULT (Incluso) | CIF Canteiro TMULT (Incluso) | FOB Canteiro (Cobrado frete de R$ 650,00 à parte)
Certificação / Qualidade: | [5 empty] | Homologado ABNT / Certificado de Origem lote a lote rastreado | Homologado ABNT / Certificado de Corrida de Aço anexo à NF | Aço Gerdau/Arcelor cortado em centro de serviços terceirizado
Nota Técnica Multicritério (0-10): | [5 empty] | 9.8 | 9.3 | 8.1
Decisão de Suprimentos: | [5 empty] | VENCEDOR / INDICADO | DESQUALIFICADO | DESQUALIFICADO

## RC-02 Concreto Usinado
MAPA DE COTAÇÃO EQUALIZADO - RC-002/2026: CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BOMBEÁVEL E CONCRETO MAGRO FCK 15 MPA
Disciplina: | Infraestrutura (Fundações e Baldrames) |  |  | Data Necessidade: | 01/10/2026
EAP Ref: | 1.1.3,1.1.4,1.1.6,1.1.8 |  |  | Custo Direto Base: | 20252.08
Local Entrega: | Canteiro TMULT - Terminal Multiuso, Porto do Açu, São João da Barra/RJ
Item | Descrição Completa dos Itens / Insumos | Qtd Proj | Und Proj | Qtd Compra | Und UCC | Polimix Concreto Ltda (Total R$) | Supermix Concreto S.A. (Total R$) | Cortubos Concreto & Premoldados Ltda (Total R$)
2.1 | Concreto Magro fck 15 MPa (Lastro de Regularização sob Sapatas e Baldrames e=5cm) | 3.04 | m³ | 3.5 | m³ (1 betoneira) | 1575 | 1645 | 1715
2.2 | Concreto Usinado fck 30 MPa Bombeável (32 Sapatas Isoladas S1-S24 e SE1-SE8) | 8.55 | m³ | 9 | m³ (2 betoneiras) | 4860 | 5040 | 5175
2.3 | Concreto Usinado fck 30 MPa Bombeável (Arranques de Pilares P1 a P24) | 1.86 | m³ | 2 | m³ | 1080 | 1120 | 1150
2.4 | Concreto Usinado fck 30 MPa Bombeável (Vigas Baldrames VB1 a VB19 - 140,44m) | 14.04 | m³ | 15 | m³ (2 betoneiras) | 8100 | 8400 | 8625
2.5 | Taxa de Bombeamento de Concreto (Auto-Bomba Lança / Tubulação) | 2 | mobilizações | 2 | mobilizações | 2400 | 2600 | 2800
2.6 | Controle Tecnológico com Ensaio de Compressão Axial (CPs 7, 14 e 28 dias) | 1 | lote | 1 | lote (18 CPs) | 950 | 1050 | 1200
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO EQUALIZADA (R$) | [5 empty] | 18965 | 19855 | 20665
DIFERENÇA VS CUSTO DIRETO BASE (SAVING) | [5 empty] | 1287.08 | 397.08 | -412.92
EQUALIZAÇÃO TÉCNICA, COMERCIAL E LOGÍSTICA (SKILL GESTÃO 03)
Prazo de Entrega (Lead Time): | [5 empty] | Programação 48h prévia / Central a 14 km do Canteiro | Programação 72h prévia / Central a 52 km do Canteiro | Programação 5 dias úteis / Central a 60 km
Condição de Pagamento: | [5 empty] | 30 DDL após emissão do laudo de ruptura de 7 dias e NF faturada | 28 DDL | Sinal 50% + Saldo 14 DDL
Condição de Frete: | [5 empty] | CIF Canteiro TMULT (Frete de betoneiras incluso) | CIF Canteiro TMULT (Incluso) | CIF Canteiro TMULT (Incluso)
Certificação / Qualidade: | [5 empty] | Central própria instalada no Complexo Portuário do Açu, tempo de trânsito < 25 min | Central automatizada NBR 7212, caminhões rastreados via GPS | Central com dosagem semi-automática, laboratório terceirizado
Nota Técnica Multicritério (0-10): | [5 empty] | 9.9 | 9.0 | 7.9
Decisão de Suprimentos: | [5 empty] | VENCEDOR / INDICADO | DESQUALIFICADO | DESQUALIFICADO

## RC-03 Fôrmas e Madeira
MAPA DE COTAÇÃO EQUALIZADO - RC-003/2026: COMPENSADO RESINADO 17MM, MADEIRAMENTO E CONSUMÍVEIS DE FÔRMA
Disciplina: | Infraestrutura (Fôrmas de Fundações e Baldrames) |  |  | Data Necessidade: | 26/09/2026
EAP Ref: | 1.1.5,1.1.7,1.1.9 |  |  | Custo Direto Base: | 20286.07
Local Entrega: | Canteiro TMULT - Terminal Multiuso, Porto do Açu, São João da Barra/RJ
Item | Descrição Completa dos Itens / Insumos | Qtd Proj | Und Proj | Qtd Compra | Und UCC | Madenorte Madeiras e Compensados Ltda (Total R$) | Madeireira Real do Açu Ltda (Total R$) | Cimentão Materiais de Construção & Madeiras (Total R$)
3.1 | Chapa de Compensado Resinado Fenólico 17mm (2,44 x 1,22m = 2,977 m² / 5 a 6 usos) | 81 | chapas | 129 | chapas | 12642 | 13158 | 13545
3.2 | Tábua de Madeira de 3ª 2,5 x 30 cm (peças de 3,00m de comprimento) | 100 | varas 3m | 120 | varas 3m | 3120 | 3240 | 3360
3.3 | Pontaletes / Sarrafos de Eucalipto 7,5 x 7,5 cm (peças de 3,00m) | 50 | peças 3m | 60 | peças 3m | 1080 | 1140 | 1200
3.4 | Desmoldante Biodegradável para Fôrmas de Madeira (Galões de 18 Litros) | 75 | Litros | 90 | L (5 galões 18L) | 765 | 810 | 855
3.5 | Prego de Aço Polido com Cabeça Dupla/Simples 17 x 27 mm | 100 | kg | 120 | kg (6 caixas 20kg) | 1140 | 1200 | 1260
3.6 | Prego de Aço Polido com Cabeça 18 x 30 mm | 65 | kg | 80 | kg (4 caixas 20kg) | 784 | 824 | 864
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO EQUALIZADA (R$) | [5 empty] | 19531 | 20372 | 21084
DIFERENÇA VS CUSTO DIRETO BASE (SAVING) | [5 empty] | 755.07 | -85.93 | -797.93
EQUALIZAÇÃO TÉCNICA, COMERCIAL E LOGÍSTICA (SKILL GESTÃO 03)
Prazo de Entrega (Lead Time): | [5 empty] | 5 dias corridos | 3 dias corridos | 7 dias corridos
Condição de Pagamento: | [5 empty] | 30 DDL (Boleto bancário) | 28 DDL | Sinal 50% + Saldo 30 DDL
Condição de Frete: | [5 empty] | CIF Canteiro TMULT (Incluso) | CIF Canteiro TMULT (Incluso) | CIF Canteiro TMULT (Incluso para pedidos acima de R$ 15k)
Certificação / Qualidade: | [5 empty] | Compensado resinado com selo FSC e resina WBP fenólica original, madeira seca em estufa | Madeira regional de qualidade comprovada, compensados colagem semi-fenólica | Revendedor multimarca
Nota Técnica Multicritério (0-10): | [5 empty] | 9.7 | 8.9 | 8.0
Decisão de Suprimentos: | [5 empty] | VENCEDOR / INDICADO | DESQUALIFICADO | DESQUALIFICADO

## RC-04 Containers Canteiro
MAPA DE COTAÇÃO EQUALIZADO - RC-004/2026: LOCAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS CONTAINERS NR-18 E SANITÁRIOS QUÍMICOS (6 MESES)
Disciplina: | Administração Local e Canteiro de Obras |  |  | Data Necessidade: | 22/09/2026
EAP Ref: | 1.0.3 |  |  | Custo Direto Base: | 38299.98
Local Entrega: | Canteiro TMULT - Terminal Multiuso, Porto do Açu, São João da Barra/RJ
Item | Descrição Completa dos Itens / Insumos | Qtd Proj | Und Proj | Qtd Compra | Und UCC | Rentcon Locações de Módulos e Equipamentos Ltda (Total R$) | NHJ do Brasil Módulos Habitáveis S.A. (Total R$) | Brasquímica / Tecnogera Equipamentos e Sanitários (Total R$)
4.1 | Locação de Módulo Escritório Técnico de Engenharia (6,00 x 2,40m) c/ Ar Split 12k BTU | 6 | meses | 6 | meses (1 container) | 8100 | 8400 | 8700
4.2 | Locação de Módulo Refeitório NR-18 (6,00 x 2,40m) para 16 Operários | 6 | meses | 6 | meses (1 container) | 6900 | 7200 | 7500
4.3 | Locação de Módulo Vestiário / Sanitário NR-18 (6,00 x 2,40m) com Chuveiros Aquecidos | 6 | meses | 6 | meses (1 container) | 8700 | 9000 | 9300
4.4 | Locação de Módulo Almoxarifado / Ferramentaria Blindada (6,00 x 2,40m) | 6 | meses | 6 | meses (1 container) | 5400 | 5700 | 6000
4.5 | Locação de 2 Cabines Sanitárias Químicas Portáteis com Higienização Semanal Programada | 6 | meses | 6 | meses (2 cabines) | 3900 | 4200 | 4500
4.6 | Frete Logístico de Mobilização (Mês 1) e Desmobilização (Mês 7) em Caminhão Munck Pesado | 1 | serviço global | 1 | serviço global | 3600 | 3900 | 4200
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO EQUALIZADA (R$) | [5 empty] | 36600 | 38400 | 40200
DIFERENÇA VS CUSTO DIRETO BASE (SAVING) | [5 empty] | 1699.98 | -100.02 | -1900.02
EQUALIZAÇÃO TÉCNICA, COMERCIAL E LOGÍSTICA (SKILL GESTÃO 03)
Prazo de Entrega (Lead Time): | [5 empty] | 7 dias úteis após contrato assinado | 10 dias úteis | 12 dias úteis
Condição de Pagamento: | [5 empty] | Medição mensal (D+30 da NF mensal de locação R$ 5.500,00/mês + Frete fracionado 50% M1 / 50% M7) | Medição mensal 30 DDL (R$ 5.750,00/mês) | Primeira parcela à vista (sinal) + 5 parcelas mensais
Condição de Frete: | [5 empty] | Mobilização e Desmobilização Munck inclusas no pacote (R$ 3.600,00 total) | Frete Munck R$ 3.900,00 faturado no primeiro e último mês | Frete Munck R$ 4.200,00 à parte
Certificação / Qualidade: | [5 empty] | Módulos 100% aderentes à nova NR-18 (PGR / Aterramento / Laudo elétrico emitido com ART) | Módulos revisados com ART de fabricação e isolamento antichama | Containers reformados com pintura externa nova
Nota Técnica Multicritério (0-10): | [5 empty] | 9.8 | 9.1 | 8.0
Decisão de Suprimentos: | [5 empty] | VENCEDOR / INDICADO | DESQUALIFICADO | DESQUALIFICADO