## Curva S e SPI
ACOMPANHAMENTO DE AVANÇO FÍSICO E CURVA S — NOME DO EMPREENDIMENTO OU OBRA NOVA
Linha de Base 01 vs Avanço Físico Real Medido e Índice de Desempenho de Prazo (SPI)
Quinzena | Mês | Período Executivo | % Previsto Quinzena | % Previsto Acumulado | % Real Acumulado | SPI (Prazo) | Status de Prazo
Q01 | Mês 1 | 22/09 a 06/10 | 4.5% | 4.5% | 4.2%
Q02 | Mês 1 | 07/10 a 21/10 | 7.5% | 12%
Q03 | Mês 2 | 22/10 a 05/11 | 10% | 22%
Q04 | Mês 2 | 06/11 a 20/11 | 12% | 34%
Q05 | Mês 3 | 21/11 a 05/12 | 13% | 47%
Q06 | Mês 3 | 06/12 a 20/12 | 13% | 60%
Q07 | Mês 4 | 21/12 a 05/01 | 10% | 70%
Q08 | Mês 4 | 06/01 a 20/01 | 9% | 79%
Q09 | Mês 5 | 21/01 a 04/02 | 8% | 87%
Q10 | Mês 5 | 05/02 a 19/02 | 6% | 93%
Q11 | Mês 6 | 20/02 a 06/03 | 4.5% | 97.5%
Q12 | Mês 6 | 07/03 a 22/03 | 2.5% | 100%

## Avanço Físico EAP
AVANÇO FÍSICO POR DISCIPLINA DA EAP — OBRA_NOVA
Código EAP | Disciplina Executiva da Obra | Peso no Orçamento | % Previsto Período | % Real Concluído | Contribuição Real Total | Status de Conclusão
1.0 | Administração Local e Canteiro Provisório | 18.5% | 100% | 20%
1.1 | Infraestrutura (Fundações e Baldrames) | 12% | 100% | 35%
1.2 | Supraestrutura (Pilares, Vigas e Lajes) | 16.5% | 0% | 0%
2.1 | Alvenaria e Vedações Verticais | 8.5% | 0% | 0%
2.2 | Revestimentos, Pisos e Pintura | 14.5% | 0% | 0%
2.3 | Esquadrias Metálicas e Vidros | 5% | 0% | 0%
2.4 | Cobertura Termoacústica e Calhas | 6.5% | 0% | 0%
3.1 | Instalações Elétricas e SPDA | 8% | 0% | 0%
3.2 | Instalações Hidráulicas e Esgoto | 6.5% | 0% | 0%
3.3 | Climatização HVAC e Exaustão | 4% | 0% | 0%
TOTAL OBRA