## SUB-01 Estrutura
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-01 (EMPREITADA DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO)
Empreiteiro: Empreiteira de Estruturas Homologada Ltda ¦ Centro de Custo: CC-200 / CC-300 ¦ Vigência: Semanas S01 a S09 (60 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
1.1.1 | Escavação manual e ajuste fino de fundo de cavas das sapatas | m³ | 51.27 | 14.28 |  | 51.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Apiloamento e compactação do fundo de cavas e valas de fundação | m² | 60.74 | 8.65 |  | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Montagem e desforma de painéis de fôrma compensado 17mm para 32 sapatas | m² | 35.88 | 55 |  | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Montagem e desforma de fôrmas compensadas 17mm para arranques de pilares | m² | 25.76 | 65 |  | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Montagem e desforma de fôrmas compensadas para vigas baldrames (140,44m) | m² | 112.35 | 55 |  | 56.17 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Armação e amarração de aço CA-50 Ø8,0mm nas 32 sapatas isoladas | kg | 256 | 4.5 |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Armação e amarração de arranques dos pilares P1-P24 c/ gancho 30cm | kg | 145.7 | 4.5 |  | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Armação e amarração de armaduras positivas/estribos vigas baldrames | kg | 1077.3 | 4.5 |  | 538.65 | 538.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Aplicação de emulsão asfáltica impermeabilizante em sapatas e baldrames | m² | 183.36 | 18 |  | 0 | 91.68 | 91.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Lançamento, adensamento vibrado e acabamento de concreto usinado pilares | m³ | 6.44 | 120 |  | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Montagem, prumo, travamento e desforma de fôrmas de pilares P1-P24 (4 faces) | m² | 85.82 | 70 |  | 0 | 0 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Lançamento e vibração de concreto fck 30 MPa vigas superiores V101-V115 | m³ | 17.38 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Montagem, nivelamento e desforma de fôrmas vigas superiores (fundo e laterais) | m² | 208.62 | 65 |  | 0 | 0 | 104.31 | 104.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Lançamento e sarrafeamento de concreto usinado na capa de laje e=5cm | m³ | 13.17 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Montagem de escoramento metálico e assoalho compensado para laje treliçada | m² | 263.48 | 45 |  | 0 | 0 | 131.74 | 131.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Montagem de vigotas treliçadas TR 16745, lajotas EPS H12 e armadura capeamento | m² | 298.25 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 298.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Mão de obra global de cura úmida (7 dias) e desforma gradual das estruturas | vb | 1 | 128363.08 |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e:

## SUB-02 Alvenaria
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-02 (EMPREITADA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS)
Empreiteiro: Empreiteira de Alvenaria e Fachadas Ltda ¦ Centro de Custo: CC-400 (Alvenaria e Revestimentos) ¦ Vigência: Semanas S10 a S17 (60 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
1.3.1 | Alvenaria de vedação em blocos de concreto 14x19x39cm e=14cm | m² | 450 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0
1.3.2 | Execução de vergas e contravergas pré-moldadas em vãos de portas e janelas | m | 68 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0
1.3.3 | Encunhamento superior elástico de alvenaria com poliuretano expandido | m | 140 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
1.5.1 | Chapisco rolado industrializado com aditivo polimérico Bianco | m² | 920 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0
1.5.2 | Emboço paulista mecanizado com projeção contínua sarrafeado e desempenado | m² | 920 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460
1.5.3 | Mão de obra especializada de operação de andaimes, recortes e arremates | vb | 1 | 82780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e:

## SUB-03 Cobertura
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-03 (EMPREITADA DE COBERTURA TERMOACÚSTICA E CALHAS)
Empreiteiro: Empreiteira de Coberturas Industriais Ltda ¦ Centro de Custo: CC-500 (Cobertura Metálica) ¦ Vigência: Semanas S10 a S15 (45 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
1.4.1 | Montagem e fixação de terças metálicas em perfil U enrijecido galvanizado | kg | 1850 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Montagem e fixação de telhas sandwich termoacústicas PIR 30mm trapézio | m² | 381.29 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.29 | 0 | 0
1.4.3 | Instalação de calhas metálicas galvanizadas corte 50 e condutores | m | 64 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
1.4.4 | Instalação de rufos de platibanda, cumeeiras seladas e arremates estanques | m | 82 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
1.4.5 | Mão de obra global de montagem com linha de vida e teste de mangueira | vb | 1 | 7460.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e:

## SUB-04 Pisos
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-04 (EMPREITADA DE PISOS, CONTRAPISO E REVESTIMENTOS CERÂMICOS)
Empreiteiro: Empreiteira de Pisos e Acabamentos Ltda ¦ Centro de Custo: CC-704 (Pisos e Pavimentações) ¦ Vigência: Semanas S18 a S21 (30 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
1.7.1 | Execução de contrapiso de regularização farofa e=3cm com impermeabilizante | m² | 368.4 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Assentamento de porcelanato retificado 60x60cm dupla colagem com AC-III | m² | 368.4 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Instalação de rodapé em porcelanato h=10cm cortado com meia esquadria | m | 180 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Aplicação de rejunte flexível resinado e epóxi anti-fungo em áreas molhadas | m² | 368.4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | Proteção superficial de pisos com papelão ondulado e fita crepe | vb | 1 | 5364.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e:

## SUB-05 Eletrica
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-05 (EMPREITADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO E TELECOM)
Empreiteiro: Empreiteira de Engenharia Elétrica Ltda ¦ Centro de Custo: CC-604 / CC-605 / CC-606 ¦ Vigência: Semanas S12 a S21 (60 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
2.2.1 | Chumbamento de caixas 4x2 e eletrodutos de PVC rígido roscável embutidos | m | 650 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0
2.2.3 | Enfiamento e puxamento de condutores de cobre flexível 750V de 1,5 a 50 mm² | m | 3800 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900
2.2.5 | Montagem, barramentos de cobre e fiação interna dos quadros QDG e QDF | cj | 2 | 3200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.2.6 | Instalação de 85 conjuntos de interruptores, tomadas 10A/20A e tampas 4x2 | un | 85 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Instalação de 48 luminárias de embutir LED 60x60cm e spots decorativos | un | 48 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Passagem e conectorização RJ-45 de rede de dados e telecom Cat6 (Rack 12U) | pt | 32 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Mão de obra de testes, ensaios de isolamento, etiquetagem e ART elétrica | vb | 1 | 11655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e:

## SUB-06 Hidraulica
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-06 (EMPREITADA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM)
Empreiteiro: Empreiteira de Instalações Hidráulicas Ltda ¦ Centro de Custo: CC-601 / CC-602 / CC-603 ¦ Vigência: Semanas S12 a S20 (60 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
2.1.1 | Tubulações de água fria em PVC soldável de 20 a 50mm embutidas | m | 240 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2.1.2 | Tubulações de esgoto sanitário e ventilação em PVC série normal e reforçada | m | 180 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0
2.1.3 | Instalação de caixas sifonadas, ralos secos e caixas de inspeção/gordura | un | 16 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
2.1.4 | Instalação de louças sanitárias Deca (bacias acopladas e lavatórios de coluna) | un | 12 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2.1.5 | Instalação de metais Docol (torneiras temporizadas e registros de gaveta) | un | 18 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2.1.6 | Mão de obra especializada de testes hidrostáticos, manômetro e laudo técnico | vb | 1 | 26290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e:

## SUB-07 Climatizacao
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-07 (EMPREITADA DE CLIMATIZAÇÃO E SISTEMA VRF/SPLIT)
Empreiteiro: Empreiteira de Refrigeração e HVAC Ltda ¦ Centro de Custo: CC-608 (Climatização e Ventilação) ¦ Vigência: Semanas S20 a S24 (30 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
2.3.1 | Instalação de tubulação frigorígena de cobre sem costura isolada c/ elastomérico | m | 160 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Execução de rede de drenagem de condensado em PVC rígido soldável Ø25mm | m | 80 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Fixação de 8 evaporadoras e condensadoras com suportes metálicos c/ coxins | un | 8 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Serviço de pressurização com N2, vácuo profundo <500 microns e recolhimento | cj | 8 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Start-up, medição de corrente/tensão, teste de vazão de ar e emissão de ART | vb | 1 | 11440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e:

## SUB-08 Pintura
RESIDENCIAL_ALPHA — BOLETIM EVOLUTIVO DE MEDIÇÃO QUINZENAL: SUB-08 (EMPREITADA DE PINTURA PREDIAL, MASSA CORRIDA E TEXTURAS)
Empreiteiro: Empreiteira de Pintura e Tratamento de Superfícies Ltda ¦ Centro de Custo: CC-706 (Pintura Predial) ¦ Vigência: Semanas S20 a S25 (40 dias corridos) ¦ Retenção Técnica: 5,0% ¦ Governança: POP 09 e POP 17
Código EAP | Descrição Pormenorizada do Serviço Contratado | Unid | Quantidade Contratada | Preço Unitário (R$) | Total Contrato (R$) | AVANÇO FÍSICO QUINZENAL DE PRODUÇÃO (8 MEDIÇÕES CONTRATUAIS - QTD MEDIDA) | [7 empty] | SALDOS E FECHAMENTO ACUMULADO
[6 empty] | Medição 1 (Qtd) | Medição 2 (Qtd) | Medição 3 (Qtd) | Medição 4 (Qtd) | Medição 5 (Qtd) | Medição 6 (Qtd) | Medição 7 (Qtd) | Medição 8 (Qtd) | Total Medido Acumulado | Saldo a Medir (Quantidade) | % Avanço Físico
1.8.1 | Lixamento de superfícies de emboço e aplicação de fundo preparador/selador | m² | 920 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | Aplicação de 2 demãos de massa corrida (PVA interna / Acrílica externa e WCs) | m² | 920 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Lixamento fino com lixadeira orbital c/ coletor de pó e limpeza de poeira | m² | 920 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | Pintura em 2 demãos de látex acrílico premium acabamento fosco lavável | m² | 920 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | Proteção geral de vidros e caixilhos com fita crepe azul e papel kraft | vb | 1 | 1780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BRUTO MEDIDO NO PERÍODO (R$):
TOTAL ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO (R$):
SALDO DO CONTRATO APÓS MEDIÇÃO (R$):
% AVANÇO ACUMULADO NO CONTRATO:
(-) RETENÇÃO TÉCNICA DE GARANTIA (5,0%):
(=) VALOR LÍQUIDO A LIBERAR NA NF-e: