## Controle de Locações
PAINEL DE GESTÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RESIDENCIAL_ALPHA - R$ 141,899.98)
Contrato | Objeto da Locação | Equipamentos Atendidos | Locador Homologado | Centro Custo | EAP | Mobilização | Desmobilização | Prazo | Valor Mensal (R$) | Valor Total (R$)
LOC-01 | MÓDULOS HABITÁVEIS CONTAINERS E SANITÁRI | EQ-01 (Escritório), EQ-02 (Vestiári | Rentcon Locações de Módulos Habitáveis Ltda | CC-103 | 1.0.3 | 22/09/2026 | 10/03/2027 | 6 Meses | 6383.33 | 38299.98
LOC-02 | MAQUINÁRIO PESADO DE TERRAPLENAGEM COM O | EQ-06 (Retroescavadeira 4x4) e EQ-0 | Terramax Locações e Terraplenagem do Norte Fluminense Ltda | CC-201 | 1.1.1, 1.1.2 | 19/09/2026 | 08/10/2026 | 3 Semanas | 24500 | 24500
LOC-03 | GRUPO GERADOR DIESEL SILENCIADO 50 kVA A | EQ-17 (Grupo Gerador Diesel Silenci | Tecnogera Locação de Geradores e Energia Temporária S.A. | CC-104 | 1.0.4 | 18/09/2026 | 10/12/2026 | 3 Meses | 6600 | 19800
LOC-04 | SISTEMA DE CIMBRAMENTO E ESCORAMENTO MET | EQ-10 (Sistema de Cimbramento Metál | Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. | CC-302 | 1.2.4, 1.2.6 | 25/10/2026 | 28/11/2026 | 35 Dias Corridos | 14850 | 14850
LOC-05 | ANDAIMES FACHADEIROS NR-18 E PLATAFORMA | EQ-11 (200m² Andaimes Fachadeiros T | Loxam Degrau Locação de Equipamentos e Plataformas S.A. | CC-403 | 1.3.4, 2.2.7, 2.3.1 | 20/11/2026 | 20/02/2027 | 3 Meses | 7266.67 | 21800
LOC-06 | EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE PRODUÇÃO, TEST | EQ-08 (Compactador Sapo), EQ-09 (Be | Casa do Construtor Locação de Ferramentas | CC-106, CC-201, CC-404, CC-405, CC-601, CC-608 | 1.0.6, 1.1.2, 1.3.3, 1.5.2, 2.1.6, 2.3.4 | 18/09/2026 | 25/02/2027 | Sob Demanda | 4530 | 22650
TOTAL CONSOLIDADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: