## Resumo Executivo & Curva S
OBRA RESIDENCIAL_ALPHA — CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO & CURVA S
Linha de Base Oficial 01 (Baseline 01) ¦ Prazo: 6 Meses (180 Dias) ¦ Base Orçamentária: Turnkey
| Mês / Período | Faturamento Mensal (R$) | % Mensal | Faturamento Acumulado (R$) | % Financeiro Acumulado | % Físico Acumulado
| Mês 1 | 21687.14 | 22.93% | 21687.14 | 22.93% | 12.05%
| Mês 2 | 14582.16 | 15.41% | 36269.3 | 38.34% | 30.2%
| Mês 3 | 14582.16 | 15.41% | 50851.46 | 53.76% | 54.1%
| Mês 4 | 14582.16 | 15.41% | 65433.62 | 69.17% | 69.85%
| Mês 5 | 14582.16 | 15.41% | 80015.78 | 84.59% | 88.4%
| Mês 6 | 14582.16 | 15.41% | 94597.94 | 100% | 100%
| TOTAL GLOBAL | 94597.94 | 100% | 94597.94 | 100% | 100%

## Cronograma Analítico
RESIDENCIAL_ALPHA — MATRIZ ANALÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL (5 ITENS DA EAP)
Código EAP | Descrição do Pacote / Serviço | Disciplina | Qtd Proj | Unid | Preço Unit (R$) | Preço Total Turnkey (R$) | % M1 | R$ Mês 1 | % M2 | R$ Mês 2 | % M3 | R$ Mês 3 | % M4 | R$ Mês 4 | % M5 | R$ Mês 5 | % M6 | R$ Mês 6 | Total %
1.0.1 | Engenheiro Residente (50%) + Mestre de Obras (100%) | Administração Local e Canteiro | 4 | mês | 17803.8 | 71215.2 | 16.67% | 11869.2 | 16.67% | 11869.2 | 16.67% | 11869.2 | 16.67% | 11869.2 | 16.67% | 11869.2 | 16.67% | 11869.2
1.0.2 | Locação de Containers NR-18 + Sanitário Químico | Administração Local e Canteiro | 4 | mês | 4069.44 | 16277.76 | 16.67% | 2712.96 | 16.67% | 2712.96 | 16.67% | 2712.96 | 16.67% | 2712.96 | 16.67% | 2712.96 | 16.67% | 2712.96
1.1.1 | Escavação Manual/Mecanizada de Sapatas e Baldrames | Infraestrutura e Fundações | 35.5377 | m³ | 14.28 | 507.48 | 100% | 507.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.2 | Estacas Escavadas em Concreto Usinado fck 30 MPa (Brocas Ø30cm) | Infraestrutura e Fundações | 5.0894 | m³ | 610.42 | 3106.67 | 100% | 3106.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.5 | Aço CA-50 8.0mm Sapatas Isoladas | Infraestrutura e Fundações | 46.926 | kg | 74.39 | 3490.83 | 100% | 3490.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
TOTAL | TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO (TURNKEY) | [17 empty] | 100%