## Histograma de Equipamentos
RESIDENCIAL_ALPHA — HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS & INFRAESTRUTURA DE CANTEIRO
Dimensionamento de Maquinário, Andaimes e Módulos Habitáveis ao longo dos 4 Meses de Execução
Equipamento / Instalação Provisória | Especificação / Modelo | Unid | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Finalidade Operacional
Módulo Habitável Escritório / Reuniões | Container Acoplado 6,00x2,40m c/ AC | un | 1 | 1 | 1 | 1 | Permanência integral 6 meses
Módulo Vestiário / Sanitário NR-18 | Container 6,00x2,40m c/ chuveiros | un | 1 | 1 | 1 | 1 | Atende até 20 operários
Módulo Refeitório NR-18 | Container 6,00x2,40m climatizado c/ mesas | un | 1 | 1 | 1 | 1 | Vivência e alimentação
Módulo Almoxarifado / Ferramentaria | Container Marítimo Dry 20 pés c/ prateleiras | un | 1 | 1 | 1 | 1 | Guarda de insumos e ferramentas
Sanitários Químicos Portáteis | Cabine Polietileno (Limpeza 2x/sem) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | Apoio de campo
Retroescavadeira 4x4 c/ Operador | Tração 4x4, caçamba 1,0 m³ | un | 1 | 0 | 0 | 0 | Escavação de sapatas e cavas
Caminhão Basculante Traçado 12m³ | Eixos 6x4 caçamba basculante | un | 1 | 0 | 0 | 0 | Bota-fora de terra e entulho
Compactador de Percussão (Sapo) | Motor 4T Gasolina, força golpe 14 kN | un | 1 | 0 | 0 | 0 | Compactação fundo de cavas e valas
Betoneira Elétrica 400 Litros | Motor 2 CV Trifásico 220V | un | 1 | 1 | 1 | 1 | Argamassas e concreto magro
Cimbramento e Escoramento Metálico | Torres metálicas, forcados e escoras | m²·m | 0 | 888 | 0 | 0 | Suporte laje e vigas superiores
Andaimes Tubulares Fachadeiros | Quadros 1,50x1,00m c/ rodapé e guarda-corpo | m² | 0 | 0 | 200 | 200 | Alvenaria, reboco e cobertura
Máquina de Projeção de Argamassa | Rendimento 1,5 m³/h contínua | un | 0 | 0 | 0 | 1 | Aceleração emboço paulista
Bomba Hidrostática de Teste | Pressão até 25 bar c/ manômetro calibrado | un | 0 | 0 | 0 | 1 | Ensaio de estanqueidade 72h
Plataforma Elevatória Tesoura Elétrica | Altura trabalho 10m silenciosa | un | 0 | 0 | 0 | 0 | Dutos HVAC, iluminação e rede
Bomba de Vácuo + Manifold Digital | Bomba 10 CFM duplo estágio | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalação e comissionamento splits
Caçambas Estacionárias de Entulho | Capacidade 5 m³ (PGRCC) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | Giro rotativo de resíduos
Grupo Gerador Silenciado 50 kVA | Diesel automático cabinado 70 dB | un | 1 | 1 | 1 | 0 | Apoio elétrico até ligação definitiva