## Resumo Executivo
RELATÓRIO FINANCEIRO EXECUTIVO — FLUXO DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO
Empreendimento: Residencial Alpha — Condomínio Fechado ¦ Prazo: 4 Meses (120 Dias) ¦ Baseline 01
INDICADORES FINANCEIROS E PARÂMETROS DE LIQUIDEZ
Preço Global Turnkey da Obra |  |  | 65433.62
Custo Direto Total da Obra |  |  | 51453.67
Total de Impostos s/ Faturamento (8,65%) |  |  | 5660.02
Despesas Administrativas Centrais BDI |  |  | 3886.76
Lucro Líquido Operacional Realizado |  |  | -139883.76
Margem Líquida Realizada sobre Venda |  |  | -213.8%
Retenção Contratual Técnica (5,0%) |  |  | 3271.69
NECESSIDADE MÍNIMA DE CAPITAL DE GIRO |  |  | 151380.48
Mês de Máxima Exposição de Caixa |  |  | Mês 4 (Pico da Envoltória)
Ponto de Equilíbrio do Caixa (Break-even) |  |  | Mês 5 (Liquidação do TRD)
Período | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Saldo Mês (R$) | Saldo Acumulado (R$)
Mês 1 | 0 | 45547.68 | -45547.68 | -45547.68
Mês 2 | 20602.78 | 51790.28 | -31187.5 | -76735.18
Mês 3 | 13853.05 | 51175.7 | -37322.65 | -114057.83
Mês 4 | 13853.05 | 51175.7 | -37322.65 | -151380.48
Mês 5 | 17124.74 | 5628.02 | 11496.72 | -139883.76
TOTAL GERAL | 65433.62 | 205317.38 | -139883.76 | -139883.76

## Fluxo Analítico
FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO MENSAL — ENTRADAS, DESEMBOLSOS E BALANÇO (R$)
Conta / Rubrica Operacional | Natureza Contábil | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Total Global (R$)
1. ENTRADAS DE CAIXA (RECEBIMENTOS DE MEDIÇÕES)
1.1 Faturamento Bruto de Medições | Medição EAP | 21687.14 | 14582.16 | 14582.16 | 14582.16 | 0 | 65433.62
1.2 Retenção Técnica Contratual (5,0%) | Dedução Contratual | 1084.36 | 729.11 | 729.11 | 729.11 | 0 | 3271.69
1.3 Faturamento Líquido de Medições (95%) | Receita Faturada | 20602.78 | 13853.05 | 13853.05 | 13853.05 | 0 | 62161.93
1.4 Recebimento Efetivo de Medições (D+15) | Inflow | 0 | 20602.78 | 13853.05 | 13853.05 | 13853.05 | 62161.93
1.5 Devolução da Retenção Técnica (TRD / Mês 5) | Inflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271.69 | 3271.69
TOTAL DE ENTRADAS DE CAIXA (A) | Total Inflows | 0 | 20602.78 | 13853.05 | 13853.05 | 17124.74 | 65433.62
2. SAÍDAS DE CAIXA (DESEMBOLSOS DE PRODUÇÃO E GESTÃO)
2.1 Equipe Técnica de Gestão (Engenheiro Residente + Mestre + TST) | MO Gestão | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 68800
2.2 Vivência, Alimentação (16 op.) e Logística de Transporte | Vivência/Benefícios | 23009.33 | 23009.33 | 23009.33 | 23009.33 | 0 | 92037.32
2.3 Mão de Obra Direta de Campo (Serviços Físicos Civis/Instalações) | MO Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 Materiais e Insumos Civis (Sinal / Entrada à Vista no Pedido) | Material D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 Materiais e Insumos Civis (Faturamento a Prazo D+30) | Material D+30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 Locação de Containers NR-18 e Sanitários Químicos | Equipamento | 3191.66 | 6383.32 | 6383.32 | 6383.32 | 3191.66 | 25533.28
2.7 Contas de Consumo Provisórias (Energia, Água Pipa, Internet Fibra) | Canteiro | 1175 | 2350 | 2350 | 2350 | 1175 | 9400
2.8 Tributos sobre Faturamento (ISS, PIS, COFINS, CPRB - 8,65% NF) | Tributos | 0 | 1875.94 | 1261.36 | 1261.36 | 1261.36 | 5660.02
2.9 Custos Indiretos Centrais BDI (Administração Central, Seguros e DF) | Indireto BDI | 971.69 | 971.69 | 971.69 | 971.69 | 0 | 3886.76
TOTAL DE SAÍDAS DE CAIXA (B) | Total Outflows | 45547.68 | 51790.28 | 51175.7 | 51175.7 | 5628.02 | 205317.38
3. RESULTADO OPERACIONAL E SALDOS DE CAIXA
3.1 Saldo Operacional Líquido do Período (A - B) | Resultado Líquido | -45547.68 | -31187.5 | -37322.65 | -37322.65 | 11496.72 | -139883.76
3.2 Saldo de Caixa Acumulado (Cenário Realista) | Acumulado | -45547.68 | -76735.18 | -114057.83 | -151380.48 | -139883.76 | -139883.76

## Cenários de Sensibilidade
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE FINANCEIRA — SIMULAÇÃO EM 3 CENÁRIOS
Cenário de Análise | Premissas Chave de Fluxo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Pico Negativo (R$) | Saldo Final (R$)
Cenário 1: Realista (Base) | Medições pagas em D+15; Retenção 5% devolvida em M7; Fornecedores 20/80 D0/D+30 | -45547.68 | -76735.18 | -114057.83 | -151380.48 | -139883.76 | - | -151380.48 | -139883.76
Cenário 2: Otimista (Adiantamento) | Adiantamento Contratual de 10% amortizado em 4x nas medições | -39004.32 | -71827.66 | -110786.15 | -149744.64 | -139883.76 | - | -149744.64 | -139883.76
Cenário 3: Estresse (Atraso 30d) | Contratante atrasa liberação de medições em 30 dias (D+45); fornecedores pagos pontualmente | -45547.68 | -97337.96 | -127910.88 | -165233.53 | -157008.5 | -139883.76 | -165233.53 | -139883.76