## Painel Geral de Produção
PAINEL CONSOLIDADO DE PRODUÇÃO E RDOS — TMULT — TERMINAL MULTIUSO (PORTO DO AÇU) — EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
Controle Contínuo de Diários de Obra, Mão de Obra, Clima, Equipamentos e FVS Bloqueantes
| TOTAL DIAS REGISTRADOS |  | TOTAL HORAS-HOMEM (HH) |  | HORAS DE PARALISAÇÃO
| Dias com RDO Emitido: |  | Média de Efetivo / Dia: |  | Total Horas Paralisação:
| SEMANA OPERACIONAL | PERÍODO | DIAS TRABALHADOS | TOTAL HH | STATUS CAMINHO CRÍTICO | FVS LIBERADAS
| Semana S01 (Mobilização) | 22/09/2026 a 26/09/2026 | 5 |  | No Prazo (Fundações Iniciadas) | FVS-01 e FVS-02 Aprovadas
| Semana S02 (Fundações) | 29/09/2026 a 03/10/2026 | - | - | Aguardando Início | Pendente
| Semana S03 (Baldrames) | 06/10/2026 a 10/10/2026 | - | - | Aguardando Início | Pendente
| Semana S04 (Pilares P1-P24) | 13/10/2026 a 17/10/2026 | - | - | Aguardando Início | Pendente
| Semana S05 (Laje H12 e Vigas) | 20/10/2026 a 24/10/2026 | - | - | Aguardando Início | Pendente
| Semana S06 (Desforma e Cura) | 27/10/2026 a 31/10/2026 | - | - | Aguardando Início | Pendente

## Registro Diário RDO
DIÁRIO DE BORDO E REGISTRO DIÁRIO DE PRODUÇÃO (RDOS) — TMULT
Nº RDO | Data | Dia Semana | Clima Manhã | Clima Tarde | Horas Paralisadas | Efetivo Próprio | Efetivo Terceiro | Total Efetivo | Total HH | Pacotes EAP Executados | FVS Inspecionada | Status FVS | Ocorrências e Observações de Canteiro
RDO-001 | 22/09/2026 | Terça-feira | Sol | Sol | 0 | 5 | 8 |  | 104 | 1.0.1 (Mobilização Canteiro NR-18) e 1.1.1 (Locação Topográfica da Obra) | FVS-01-TOPOGRAFIA_E_LOCACAO | Aprovado | Início oficial de mobilização. Entrega e montagem dos 4 containers NR-18 e ligação provisória de água pipa e gerador. Execução do gabarito de tábua corrida perimetral com estação total (POP 21). DDS de integração NR-18 aplicado a todos os 13 trabalhadores.
RDO-002 | 23/09/2026 | Quarta-feira | Sol | Nublado | 0 | 5 | 10 |  | 120 | 1.1.1 (Escavação Mecânica e Manual de Sapatas S1 a S16) | FVS-01-TOPOGRAFIA_E_LOCACAO e FVS-02-FUNDACOES | Aprovado Parcial (Liberação de eixos 1 a 4) | Escavação mecânica com mini retroescavadeira das primeiras 16 sapatas isoladas. Equipe de serventes fazendo o acerto manual de fundo de cava e descarte em caçamba. Sem interferências subterrâneas encontradas.
RDO-003 | 24/09/2026 | Quinta-feira | Nublado | Chuva Fraca | 1 | 5 | 11 |  | 120 | 1.1.1 (Escavação S17 a S32) e 1.1.2 (Apiloamento e Lastro de Concreto Magro S1 a S12) | FVS-02-FUNDACOES (Lastro Magro e Nivelamento) | Aprovado | Chuva leve às 15h paralisou escavação externa por 1 hora. Equipe remanejada para montagem e corte de armaduras na bancada coberta do canteiro. Lançamento de concreto magro espessura 5cm nas sapatas S1 a S12.
RDO-004 | 25/09/2026 | Sexta-feira | Sol | Sol | 0 | 5 | 12 |  | 136 | 1.1.5 (Montagem de Fôrmas Sapatas S1-S16) e 1.1.10 (Posicionamento Armaduras S1-S16) | FVS-02-FUNDACOES (Armação e Fôrmas de Sapatas) | Aprovado c/ Ressalva (Ajustar espaçadores pastilha em S4 e S7) | Carpinteiros posicionando fôrmas compensadas 17mm e armadores fixando as malhas de ferro CA-50 com espaçadores tipo pastilha para garantir cobrimento normativo de 40mm. Inspeção do Engenheiro liberou fôrmas após ajuste de pastilhas nas sapatas S4 e S7.
RDO-005 | 26/09/2026 | Sábado (Meio Período) | Sol | Ensolarado | 0 | 3 | 8 |  | 44 | 1.1.3 (Concretagem 1ª Etapa Sapatas S1-S16 fck 30 MPa) | FVS-03-ESTRUTURA_CONCRETO (Concretagem Fundação) | Aprovado (6 CPs moldados) | Concretagem usinada de 18,5 m³ de concreto fck 30 MPa (NF 4821 - Usina Norte Fluminense). Slump test medido em 12 ± 2 cm. Moldados 6 corpos de prova para ensaios aos 7, 14 e 28 dias. Início imediato da cura úmida com aspersão de água e lona plástica.
TOTAL SEMANA 1