## Matriz FVS e Bloqueios
MATRIZ DE QUALIDADE, FVS E BLOQUEIOS CONTRATUAIS — NOME DO EMPREENDIMENTO OU OBRA NOVA
Amarração Direta entre Inspeções em Campo, Tolerâncias NBR e Retenção de Medições de Empreiteiros
Código | Disciplina Inspecionada | Norma Técnica ABNT | POP de Referência | Tolerância Dimensional Normativa | Contrato Financeiramente Bloqueado | Serviço Sucessor Condicionado
FVS-01 | Topografia, Locação de Eixos e Terraplenagem | ABNT NBR 13133 (Execução de Levantamento Topográfico) | POP 21 (Topografia a Laser) e POP 01 (Canteiro Lean) | Erro angular máximo de ± 10"; Desvio linear máximo em eixos principais de ± 3mm; Nível de cota de fundo de valas com tolerância de ± 10mm. | SUB-01 (Estrutura e Fundações) | Escavação mecanizada profunda e concretagem de lastro de fundação
FVS-02 | Fundações Isoladas, Estacas e Vigas Baldrames | ABNT NBR 6122 (Projeto e Execução de Fundações) e NBR 9575 | POP 10 (Fundações) e POP 14 (Impermeabilização) | Espessura mínima de lastro de concreto magro: 50mm; Cobrimento mínimo de armadura em contato c/ solo: 50mm (ou 40mm com lastro brita/concreto magro); Desaprumo em arranques máx. 5mm. | SUB-01 (Medição 01 e 02) | Lançamento de concreto estrutural usinado e reaterro de valas
FVS-03 | Estrutura de Concreto Armado (Pilares, Vigas e Lajes) | ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e NBR 14931 | POP 11 (Concretagem), POP 19 (Fôrmas) e POP 22 (Controle de Concreto) | Desaprumo em pilares máximo de 1/500 da altura (máx. 6mm para h=3m); Nivelamento de fundo de vigas máx. L/500; Flecha residual em laje menor que L/350 após desforma. | SUB-01 (Medição 03 e 04) | Desforma de fundo de vigas/lajes e início do levantamento de alvenaria
FVS-04 | Alvenaria Estrutural e Alvenaria de Vedação | ABNT NBR 8545 (Execução de Alvenaria sem Função Estrutural) | POP 12 (Alvenaria e Vedações) | Desaprumo máximo de 3mm por pavimento; Nivelamento das fiadas com desvio máx. de 3mm em 3 metros; Espessura de junta de argamassa entre 10mm e 15mm. | SUB-02 (Alvenaria e Vedações) | Aplicação de chapisco, emboço e reboco nas paredes
FVS-05 | Impermeabilização e Teste de Estanqueidade (72 Horas) | ABNT NBR 9575 (Seleção e Projeto) e NBR 9574 (Execução de Impermeabilização) | POP 14 (Impermeabilização de Alta Performance) | Caimento mínimo de 1% em direção aos ralos; Meia-cana em cantos vivos raio mín. 5cm; Teste de lâmina d'água de 72 horas com ZERO infiltração ou rebaixamento além da evaporação normal. | SUB-07 (Impermeabilização) | Instalação de revestimentos cerâmicos, pisos vinílicos e reaterro de baldrames
FVS-06 | Instalações Hidráulicas e Teste Hidrostático sob Pressão | ABNT NBR 5626 (Instalação Predial de Água Fria) e NBR 8160 (Esgoto) | POP 15 (Instalações Hidrossanitárias) | Queda de pressão no teste hidrostático menor que 2% após 1 hora de pressurização contínua a 1,5x a pressão de trabalho (mínimo 60 mca / 6 bar); Declividade mínima em esgoto de 2% para tubos <= 75mm e 1% para 100mm. | SUB-05 (Instalações Hidráulicas) | Chapisco e emboço de alvenarias que contêm tubulações e fechamento de shafts
FVS-07 | Instalações Elétricas, Cabeamento e Malha de Aterramento SPDA | ABNT NBR 5410 (Instalações de Baixa Tensão) e NBR 5419 (Proteção SPDA) | POP 16 (Instalações Elétricas) e POP 23 (SESMT) | Resistência de isolamento mínima de 1,0 MΩ para circuitos de 220V/380V; Resistência de aterramento máxima de 10 Ω (ou conforme projeto SPDA); Queda de tensão máxima de 4% no ponto terminal. | SUB-06 (Instalações Elétricas e SPDA) | Fechamento de forro de gesso, colocação de espelhos e energização final da obra
FVS-08 | Cobertura Termoacústica, Calhas e Esquadrias de Alumínio | ABNT NBR 10821 (Esquadrias Externas) e NBR 14514 (Telhas Metálicas) | POP 24 (Coberturas) e POP 25 (Esquadrias e Fachadas) | Declividade mínima de calhas de 0,5%; Sobreposição longitudinal de telhas de no mín. 200mm c/ parafusos autobrocantes c/ arruela EPDM; Estanqueidade 100% sob jato d'água contínuo por 15 min. | SUB-03 (Cobertura) e SUB-04 (Esquadrias) | Execução de forros internos de gesso e pintura fina de acabamento