## Cotação Equipamentos
MAPA DE COTAÇÃO EQUALIZADO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS (OBRA_TMULT - 3 LOCADORAS)
Nº RE | Cód EQ | Equipamento Solicitado | Centro Custo | Prazo | Locadora A (Proposta 1) | Valor Total A | Locadora B (Proposta 2) | Valor Total B | Locadora Vencedora (Menor Preço) | Valor Homologado (R$)
RE-001/2026 | EQ-01 | Módulo Habitável Escritório / Reuni | CC-103 | M1 a M6 (6 m | Rentcon Locações | 11100 | NHJ Brasil | 11700 | Rentcon Locações | 11100
RE-002/2026 | EQ-02 | Módulo Vestiário / Sanitário NR-18 | CC-103 | M1 a M6 (6 m | Rentcon Locações | 10500 | NHJ Brasil | 10800 | Rentcon Locações | 10500
RE-003/2026 | EQ-03 | Módulo Refeitório NR-18 | CC-103 | M1 a M6 (6 m | Rentcon Locações | 9300 | NHJ Brasil | 9600 | Rentcon Locações | 9300
RE-004/2026 | EQ-04 | Módulo Almoxarifado / Ferramentaria | CC-103 | M1 a M6 (6 m | Rentcon Locações | 5700 | NHJ Brasil | 6000 | Rentcon Locações | 5700
RE-005/2026 | EQ-05 | Sanitários Químicos Portáteis (2 Ca | CC-103 | M1 a M6 (6 m | Brasquímica Sanitários | 1699.98 | CleanBox Campos | 1920 | Brasquímica Sanitários | 1699.98
RE-006/2026 | EQ-06 | Retroescavadeira 4x4 cabinada c/ op | CC-201 | M1 (3 semana | Terramax Locações Açu | 14000 | Transloc Norte Fluminense | 14800 | Terramax Locações Açu | 14000
RE-007/2026 | EQ-07 | Caminhão Basculante 6x4 (12m³) c/ m | CC-201 | M1 (3 semana | Terramax Locações Açu | 10500 | Transloc Norte Fluminense | 11200 | Terramax Locações Açu | 10500
RE-008/2026 | EQ-08 | Compactador de Percussão a gasolina | CC-201 | M1 (3 semana | Casa do Construtor Campos | 1450 | Locafer Ferramentas | 1550 | Casa do Construtor Campos | 1450
RE-009/2026 | EQ-09 | Betoneira Elétrica 400 Litros Trifá | CC-404 | M1 a M4 (4 m | Casa do Construtor Campos | 3000 | Locafer Ferramentas | 3200 | Casa do Construtor Campos | 3000
RE-010/2026 | EQ-10 | Cimbramento e Escoramento Metálico | CC-302 | M2 (35 dias | Mills Estruturas S.A. | 14850 | Rohr Estruturas | 15600 | Mills Estruturas S.A. | 14850
RE-011/2026 | EQ-11 | Andaimes Tubulares Fachadeiros c/ G | CC-403 | M3 a M5 (3 m | Loxam Degrau Locações | 9600 | Mills Estruturas | 10200 | Loxam Degrau Locações | 9600
RE-012/2026 | EQ-12 | Máquina de Projeção Contínua de Arg | CC-405 | M4 (1 mês) | Putzknecht Brasil Locações | 5200 | Locadora Técnica Macaé | 5600 | Putzknecht Brasil Locações | 5200
RE-013/2026 | EQ-13 | Bomba Hidrostática de Teste de Pres | CC-601 | M4 (1 quinze | Alusolda / TestLoc Macaé | 1200 | Casa do Construtor Campos | 1350 | Alusolda / TestLoc Macaé | 1200
RE-014/2026 | EQ-14 | Plataforma Elevatória Tesoura Elétr | CC-607 | M5 a M6 (2 m | Loxam Degrau Locações | 12200 | Mills Plataformas | 12900 | Loxam Degrau Locações | 12200
RE-015/2026 | EQ-15 | Bomba de Vácuo Duplo Estágio 10 CFM | CC-608 | M5 a M6 (1 m | Casa do Construtor Campos | 1800 | Frigocenter Refrigeração | 1950 | Casa do Construtor Campos | 1800
RE-016/2026 | EQ-16 | Caçambas Estacionárias de Entulho 5 | CC-106 | M1 a M6 (6 m | EcoAçu Resíduos Ambientais | 10000 | Disk Entulho São João da Barra | 10799.9784 | EcoAçu Resíduos Ambientais | 10000
RE-017/2026 | EQ-17 | Grupo Gerador Diesel Silenciado 50 | CC-104 | M1 a M3 (3 m | Tecnogera Locação S.A. Macaé | 19800 | Geradores Brasil Macaé | 20700 | Tecnogera Locação S.A. Macaé | 19800
TOTAL CONSOLIDADO DAS LOCAÇÕES (R$): | [8 empty] | Economia Negociada: