## Documentos da Obra
PAINEL DE DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA E COMPLIANCE — TMULT — TERMINAL MULTIUSO (PORTO DO AÇU) — EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
Controle de Vigência de Programas Legais (PGR, PCMSO, LTCAT, Laudos) com Alerta Preventivo D-30
Documento Legal / Programa | Titular / Abrangência | Data de Emissão | Data de Vencimento | Janela de Alerta | Status Atual | Responsável Técnico
PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos (NR-01 / NR-18) | Construtora Principal (Canteiro Geral) | 15/09/2026 | 15/09/2027 | 30 dias | Vigente (Verde) | Engenheiro de Segurança / TST
PCMSO — Prog. Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07) | Construtora Principal (Canteiro Geral) | 15/09/2026 | 15/09/2027 | 30 dias | Vigente (Verde) | Médico do Trabalho Coordenador
LTCAT — Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho | Construtora Principal (Canteiro Geral) | 15/09/2026 | 15/09/2027 | 30 dias | Vigente (Verde) | Engenheiro de Segurança do Trabalho
PGR da Empreiteira SUB-01 (Estruturas e Fundações) | Empreiteira Estrutural Norte Fluminense | 10/09/2026 | 10/09/2027 | 30 dias | Vigente (Verde) | TST Empreiteiro
PCMSO da Empreiteira SUB-01 (Estruturas e Fundações) | Empreiteira Estrutural Norte Fluminense | 10/09/2026 | 10/09/2027 | 30 dias | Vigente (Verde) | Médico do Trabalho Terceirizado
ART de Instalações Provisórias Elétricas (NR-10) | Canteiro / Quadro Geral e Gerador | 18/09/2026 | 22/03/2027 | 30 dias | Vigente (Verde) | Engenheiro Eletricista
Laudo de Aterramento e Continuidade do SPDA | Malha de Canteiro e Módulos Habitáveis | 20/09/2026 | 20/09/2027 | 30 dias | Vigente (Verde) | Engenheiro Eletricista

## Controle de Mão de Obra e ASOs
CONTROLE INDIVIDUAL DE ASO, CAPACITAÇÃO E EPI — TMULT
Nome do Colaborador | Função / Cargo | Empresa Vinculada | Data ASO | Vencimento ASO | NR-18 (Integ.) | NR-35 (Altura) | NR-10 (Elétrica) | NR-12 (Máquinas) | Ficha EPI c/ CA | Status de Acesso
Alexandre de Oliveira | Engenheiro Residente | Construtora Própria | 10/09/2026 | 10/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Não Requer | Conforme | 🟢 Apto Total
João da Silva | Mestre de Obras | Construtora Própria | 11/09/2026 | 11/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Sim (Básico) | Sim (Apto) | Conforme | 🟢 Apto Total
Carlos Eduardo Lima | Técnico Seg Trabalho (TST) | Construtora Própria | 12/09/2026 | 12/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Sim (Apto) | Sim (Apto) | Conforme | 🟢 Apto Total
Marcos Antônio Santos | Almoxarife / Apontador | Construtora Própria | 14/09/2026 | 14/09/2027 | Sim (4h) | Não Requer | Não Requer | Não Requer | Conforme | 🟢 Apto Total
Sebastião Ferreira | Vigia Diurno/Noturno | Construtora Própria | 14/09/2026 | 14/09/2027 | Sim (4h) | Não Requer | Não Requer | Não Requer | Conforme | 🟢 Apto Total
Raimundo Nonato | Encarregado de Carpintaria | SUB-01 (Estrutura) | 15/09/2026 | 15/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Sim (Serra) | Conforme | 🟢 Apto Total
José Alves de Souza | Carpinteiro Oficial | SUB-01 (Estrutura) | 15/09/2026 | 15/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Sim (Serra) | Conforme | 🟢 Apto Total
Antônio Carlos Vieira | Carpinteiro Oficial | SUB-01 (Estrutura) | 16/09/2026 | 16/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Sim (Serra) | Conforme | 🟢 Apto Total
Manoel Messias | Armador Oficial | SUB-01 (Estrutura) | 16/09/2026 | 16/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Sim (Policorte) | Conforme | 🟢 Apto Total
Geraldo Pereira | Armador Oficial | SUB-01 (Estrutura) | 17/09/2026 | 17/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Não Requer | Conforme | 🟢 Apto Total
Francisco Chagas | Servente de Obras | SUB-01 (Estrutura) | 17/09/2026 | 17/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Não Requer | Conforme | 🟢 Apto Total
Vitor Hugo Rocha | Servente de Obras | SUB-01 (Estrutura) | 18/09/2026 | 18/09/2027 | Sim (4h) | Sim (Apto) | Não Requer | Não Requer | Conforme | 🟢 Apto Total
Leandro Barbosa | Operador Retroescavadeira | LOC-01 (Locadora) | 18/09/2026 | 18/09/2027 | Sim (4h) | Não Requer | Não Requer | Sim (Operador CNH D) | Conforme | 🟢 Apto Total

## Programa de DDS
CRONOGRAMA DE DIÁLOGOS DIÁRIOS DE SEGURANÇA (DDS) — TMULT
Semana | Dia | Tema Obrigatório do DDS | Norma Vinculada | Responsável / Instrutor
S01 | 22/09 - Ter | Integração Geral de Canteiro e Procedimentos de Emergência | NR-18 | TST Carlos Lima
S01 | 23/09 - Quar | Riscos em Escavações de Valas e Sapatas: Talude e Escoramento | NR-18 e NR-20 | TST Carlos Lima
S01 | 24/09 - Qui | Cuidado com Ferramentas Manuais e Perfurocortantes em Armações | NR-12 e POP 03 | Mestre João da Silva
S01 | 25/09 - Sex | Uso Obrigatório e Conservação de Botinas, Óculos e Luvas | NR-06 | TST Carlos Lima
S01 | 26/09 - Sáb | Segurança em Concretagem Usinada: Vibradores e Mangote da Bomba | NR-18 | Eng. Alexandre
S02 | 29/09 - Ter | Trabalho Sob Radiação Solar e Hidratação Contínua (Porto do Açu) | NR-24 | TST Carlos Lima
S02 | 30/09 - Quar | Ordem e Limpeza: Descarte de Pregos, Arames e Madeira de Fôrma | POP 01 (Lean) | Mestre João da Silva
S03 | 06/10 - Ter | Trabalho em Altura: Ponto de Ancoragem e Talabarte Duplo | NR-35 | TST Carlos Lima
S04 | 13/10 - Ter | Bloqueio e Etiquetagem de Energia Elétrica (Lockout/Tagout) | NR-10 | TST Carlos Lima