## Painel DataBook e Closeout
PAINEL DE CONTROLE DE DATABOOK E CLOSEOUT — TMULT — TERMINAL MULTIUSO (PORTO DO AÇU) — EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
Acompanhamento do Processo de Transição Técnica, Laudos, As-Built, Habite-se e Entrega de Chaves
Divisão do DataBook | Documento / Marco de Entrega | Responsável | Prazo / Fase | Status Atual | Condição de Bloqueio | Anotações de Campo
01. Laudos Tecnológicos | Laudos de Ruptura de Concreto 28d | Laboratório Credenciado | Durante a Obra | Estruturado / Em Coleta | Bloqueia Desforma e Aceite | Corpos de prova da Semana 1 moldados
01. Laudos Tecnológicos | Laudo de Estanqueidade 72h (Lajes) | Empreiteiro SUB-07 | Mês 4 (Fase Telhado) | Planejado | Bloqueia Revestimento Piso | Teste de lâmina d'água obrigatório
01. Laudos Tecnológicos | Laudo de Aterramento e SPDA | Engenheiro Eletricista | Mês 5 | Planejado | Bloqueia Energização QDG | Terrômetro c/ calibração RBC
02. Projetos As-Built | Pranchas As-Built Hidráulica | Empreiteiro SUB-05 | Mês 5 | Retenção 5% Ativa | Retém 5% da Medição Final | Exige marcação à caneta vermelha
02. Projetos As-Built | Pranchas As-Built Elétrica | Empreiteiro SUB-06 | Mês 5 | Retenção 5% Ativa | Retém 5% da Medição Final | Exige traçado de circuitos de forro
03. Garantias e Manuais | Termos de Garantia Fornecedores | Almoxarifado / Compras | Mês 6 | Estruturado | Bloqueia Entrega Definitiva | Telhas, impermeabilização e tintas
04. Compliance e Habite-se | Vistoria e Auto do Corpo de Bombeiros (AVCB) | Corpo de Bombeiros CBMERJ | Mês 6 (Final) | Agendamento D-30 | Bloqueia Habite-se | Exige extintores e sinalização fotoluminescente
04. Compliance e Habite-se | Certidão de Habite-se Municipal | Prefeitura Municipal | Pós-Obra | Condicionado ao AVCB | Bloqueia Averbação Cartorial | Processo administrativo padrão
04. Compliance e Habite-se | CND INSS da Obra (Receita Federal) | Contabilidade / Financeiro | Pós-Obra | Condicionado ao Habite-se | Bloqueia Encerramento Fiscal | Cálculo via sistema SERO
05. Termos de Entrega | Termo de Recebimento Provisório | Engenharia e Cliente | Final Mês 6 | Minuta Pronta | Inicia Período 30 dias | Assinatura preliminar de chaves
05. Termos de Entrega | Termo de Recebimento Definitivo | Diretoria e Cliente | Mês 6 + 30 dias | Minuta Pronta | Quitação Integral | Transmissão final do imóvel
05. Termos de Entrega | Manual do Proprietário (NBR 14037) | Engenheiro Residente | Final Mês 6 | Pronto para Impressão | Requisito de Garantia | Entregue em pasta executiva e pendrive