## Painel Geral Closeout
PAINEL CONSOLIDADO DE DATABOOK E CLOSEOUT TÉCNICO — OBRA_NOVA
Empreendimento: Nome do Empreendimento ou Obra Nova ¦ Sistema PMO Virtual ¦ Data de Emissão: 11/09/2026
TOTAL REQUISITOS |  | CONCLUÍDOS | EM ANDAMENTO | PENDENTES | STATUS DO CLOSEOUT
24 |  | 24 | 0 | 0 | 100% PRONTO
RESUMO EXECUTIVO POR PILAR DE ENCERRAMENTO
ID | Pilar do DataBook | Pasta de Destino | Qtd Requisitos | Normas Regulamentadoras | Responsável Técnico | Status Prontidão
01 | Controle Tecnológico e Laudos | 01_LAUDOS_E_CONTROLE_TECNOLOGICO/ | 5 | NBR 5739 / NBR 9575 / NBR 5419 | Engenheiro Residente / Laboratório | 🟢 Conforme
02 | Projetos As-Built (Como Construído) | 02_PROJETOS_ASBUILT/ | 12 | NBR 14645 / NBR 6492 | Projetistas / Empreiteiros / PMO | 🟢 Aprovado
03 | Termos de Garantia e Manuais | 03_TERMOS_DE_GARANTIA_E_MANUAIS/ | 3 | NBR 15575 / NBR 14037 / NBR 5674 | Engenharia de Qualidade e Pós-Obra | 🟢 Homologado
04 | Compliance Legal e Habite-se | 04_COMPLIANCE_LEGAL_E_HABITESE/ | 8 | Legislação Municipal / CBMERJ / Receita | Jurídico / Segurança / PMO | 🟢 Regularizado
05 | Termos de Recebimento e Chaves | 05_TERMOS_DE_RECEBIMENTO_E_ENTREGA/ | 3 | Código Civil / Contrato Principal | Diretoria de Operações / Fiscalização | 🟢 Assinado

## Checklist DataBook
CHECKLIST OPERACIONAL E AUDITORIA DO DATABOOK — OBRA_NOVA
Item | Pilar | Documento / Entregável | Formato | Norma / Base | Responsável | Retenção Vinculada | Status
01 | Laudos | Laudo de Rompimento de Corpos de Prova Concreto 28d | PDF / MD | NBR 5739 | Laboratório Geotécnico | Liberação SUB-01 (Estrutura) | 🟢 Entregue
02 | Laudos | Laudo de Estanqueidade de Impermeabilização 72h | PDF / MD | NBR 9575 | Subempreiteiro / Residente | Liberação SUB-04 (Impermeabilização) | 🟢 Entregue
03 | Laudos | Laudo de Medição Ôhmica de Aterramento e SPDA | PDF / MD | NBR 5419 | Engenheiro Eletricista | Liberação SUB-06 (Elétrica) | 🟢 Entregue
04 | Laudos | Laudo de Pressão Hidrostática da Rede de Água | PDF / MD | NBR 5626 | Subempreiteiro / Residente | Liberação SUB-05 (Hidráulica) | 🟢 Entregue
05 | As-Built | Pranchas As-Built de Arquitetura e Fachadas | DWG + PDF | NBR 14645 | Arquiteto / Construtora | Encerramento Projetos | 🟢 Entregue
06 | As-Built | Pranchas As-Built de Estrutura e Fundações | DWG + PDF | NBR 14645 | SUB-01 (Estrutura) | 5% Retenção SUB-01 | 🟢 Entregue
07 | As-Built | Pranchas As-Built de Instalações Hidrossanitárias | DWG + PDF | NBR 14645 | SUB-05 (Hidráulica) | 5% Retenção SUB-05 | 🟢 Entregue
08 | As-Built | Pranchas As-Built de Instalações Elétricas e SPDA | DWG + PDF | NBR 14645 | SUB-06 (Elétrica) | 5% Retenção SUB-06 | 🟢 Entregue
09 | As-Built | Pranchas As-Built de Climatização e Dutos | DWG + PDF | NBR 14645 | SUB-08 (Climatização) | 5% Retenção SUB-08 | 🟢 Entregue
10 | Garantias | Matriz de Prazos de Garantia NBR 15575 | MD / PDF | NBR 15575 / CC | Engenharia de Qualidade | Ato de Entrega | 🟢 Entregue
11 | Garantias | Certificados de Garantia de Fábrica dos Insumos | PDFs Originais | Fabricantes | Suprimentos | Salvaguarda Construtora | 🟢 Entregue
12 | Manuais | Manual de Uso, Operação e Manutenção Predial | MD / Impresso | NBR 14037 | PMO / Engenharia | Ato de Entrega | 🟢 Entregue
13 | Compliance | Alvará de Licença de Construção Regularizado | PDF Autenticado | Prefeitura SJB | Jurídico | Habite-se | 🟢 Entregue
14 | Compliance | AVCB do Corpo de Bombeiros Homologado | Certidão CBMERJ | CBMERJ | TST / Eng. Segurança | Seguro Predial | 🟢 Entregue
15 | Compliance | CND Previdenciária de Obra (SERO / Receita Federal) | Certidão Negativa | RFB / INSS | Contabilidade | Averbação RGI | 🟢 Entregue
16 | Compliance | Carta de Habite-se Municipal Definitiva | Certidão Oficial | Prefeitura SJB | Jurídico | Liberação de Uso | 🟢 Entregue
17 | Termos | Termo de Recebimento Provisório Assinado | MD / PDF | Contrato Master | Fiscalização / Contratante | Início Mobiliário | 🟢 Entregue
18 | Termos | Relatório de Atendimento do Punch List (Arremates) | Relatório Fotográfico | POP 18 | Engenheiro Residente | Liberação Definitiva | 🟢 Entregue
19 | Termos | Checklist de Vistoria de Entrega e Testes de Chaves | Checklist Físico | POP 18 | Comissão de Entrega | Posse do Imóvel | 🟢 Entregue
20 | Termos | Termo de Recebimento Definitivo e Quitação Técnica | MD / PDF | Código Civil | Diretorias Contratante/Contratada | Devolução Caução Geral | 🟢 Entregue