## Resumo Executivo & Curva S
OBRA TMULT — CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO & CURVA S
Linha de Base Oficial 01 (Baseline 01) ¦ Prazo: 6 Meses (180 Dias) ¦ Base Orçamentária: Turnkey
| Mês / Período | Faturamento Mensal (R$) | % Mensal | Faturamento Acumulado (R$) | % Financeiro Acumulado | % Físico Acumulado
| Mês 1 | 163442.02 | 9.841% | 163442.02 | 9.841% | 12.05%
| Mês 2 | 277895.85 | 16.73% | 441337.87 | 26.57% | 30.2%
| Mês 3 | 347328.2 | 20.91% | 788666.07 | 47.49% | 54.1%
| Mês 4 | 251786.96 | 15.16% | 1040453.03 | 62.65% | 69.85%
| Mês 5 | 333356.25 | 20.07% | 1373809.28 | 82.72% | 88.4%
| Mês 6 | 286953 | 17.28% | 1660762.28 | 100% | 100%
| TOTAL GLOBAL | 1660762.28 | 100% | 1660762.28 | 100% | 100%

## Cronograma Analítico
TMULT — MATRIZ ANALÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL (158 ITENS DA EAP)
Código EAP | Descrição do Pacote / Serviço | Disciplina | Qtd Proj | Unid | Preço Unit (R$) | Preço Total Turnkey (R$) | % M1 | R$ Mês 1 | % M2 | R$ Mês 2 | % M3 | R$ Mês 3 | % M4 | R$ Mês 4 | % M5 | R$ Mês 5 | % M6 | R$ Mês 6 | Total %
1.0.1 | Equipe de Gestão Técnica de Obra (Engenheiro Residente 60% + Mestre de Obras 100%) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 22636.26 | 135817.56 | 16.67% | 22636.26 | 16.67% | 22636.26 | 16.67% | 22636.26 | 16.67% | 22636.26 | 16.67% | 22636.26 | 16.67% | 22636.26
1.0.2 | Equipe de Apoio e Segurança (Técnico Seg Trabalho + Almoxarife + Vigia) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 14624.55 | 87747.3 | 16.67% | 14624.55 | 16.67% | 14624.55 | 16.67% | 14624.55 | 16.67% | 14624.55 | 16.67% | 14624.55 | 16.67% | 14624.55
1.0.3 | Locação de Módulos Habitáveis Containers NR-18 (4 un) + Sanitários Químicos (2 un) + Frete | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 8117.68 | 48706.08 | 16.67% | 8117.68 | 16.67% | 8117.68 | 16.67% | 8117.68 | 16.67% | 8117.68 | 16.67% | 8117.68 | 16.67% | 8117.68
1.0.4 | Contas Provisórias de Consumo de Canteiro (Energia, Água Pipa e Internet Fibra) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 2988.5 | 17931 | 16.67% | 2988.5 | 16.67% | 2988.5 | 16.67% | 2988.5 | 16.67% | 2988.5 | 16.67% | 2988.5 | 16.67% | 2988.5
1.0.5 | Vivência, Alimentação (Café+Almoço 16 operários) e Logística de Transporte (VT/Vans) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 23114.42 | 138686.52 | 16.67% | 23114.42 | 16.67% | 23114.42 | 16.67% | 23114.42 | 16.67% | 23114.42 | 16.67% | 23114.42 | 16.67% | 23114.42
1.0.6 | Saúde Ocupacional (PGR/PCMSO/ASO), Fardamento/EPIs e Apoio Mecânico c/ Caçambas | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 6146.55 | 36879.3 | 16.67% | 6146.55 | 16.67% | 6146.55 | 16.67% | 6146.55 | 16.67% | 6146.55 | 16.67% | 6146.55 | 16.67% | 6146.55
1.1.1 | Escavação Mecanizada/Manual de Cavas e Valas (Geometria Líquida) | Infraestrutura | 51.27 | m³ | 14.28 | 732.14 | 100% | 732.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.2 | Apiloamento e Compactação do Fundo de Cava/Vala Líquido | Infraestrutura | 60.74 | m² | 8.65 | 525.4 | 100% | 525.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.3 | Lastro de Concreto Magro fck 15 MPa e=5cm sob Sapatas e Baldrames | Infraestrutura | 3.04 | m³ | 1116.12 | 3393 | 100% | 3393 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.4 | Concreto Usinado fck 30 MPa para 32 Sapatas Isoladas (S1-S24 e SE1-SE8) | Infraestrutura | 8.55 | m³ | 951.89 | 8138.66 | 100% | 8138.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.5 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Sapatas Isoladas (Tronco) | Infraestrutura | 35.88 | m² | 133.06 | 4774.19 | 100% | 4774.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.6 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Arranques dos Pilares P1-P24 | Infraestrutura | 1.86 | m³ | 830.15 | 1544.08 | 100% | 1544.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.7 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Arranques dos Pilares P1-P24 | Infraestrutura | 25.76 | m² | 176.13 | 4537.11 | 100% | 4537.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.8 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Vigas Baldrames VB1-VB19 (25x40cm - 140,44m) | Infraestrutura | 14.04 | m³ | 903.05 | 12678.82 | 100% | 12678.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.9 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Vigas Baldrames (140,44m) | Infraestrutura | 112.35 | m² | 146.75 | 16487.36 | 100% | 16487.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.10 | Armadura CA-50 Ø8,0mm (Armadura das 32 Sapatas Isoladas) | Infraestrutura | 256 | kg | 15.83 | 4052.48 | 100% | 4052.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.11 | Armadura CA-50 Ø6,3mm / Ø12,5mm (Arranques dos Pilares P1-P24) | Infraestrutura | 145.7 | kg | 10.58 | 1541.51 | 100% | 1541.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.12 | Armadura CA-50 Vigas Baldrames VB1-VB19 (EGS-053: 694,8kg + EGS-054: 382,5kg) | Infraestrutura | 1077.3 | kg | 13.26 | 14285 | 100% | 14285 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.13 | Impermeabilização Tinta Asfáltica (Baldrames e Sapatas) | Infraestrutura | 183.36 | m² | 61.04 | 11192.29 | 100% | 11192.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.14 | Reaterro Compactado de Cavas e Valas c/ Maço/Sapo Líquido | Infraestrutura | 31.17 | m³ | 46.81 | 1459.07 | 100% | 1459.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.15 | Bota-fora e Carga de Terra c/ Empolamento 1,25 Líquido | Infraestrutura | 20.1 | m³ | 23.53 | 472.95 | 100% | 472.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.1 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Pilares P1 a P24 (h=2,98m) | Supraestrutura | 6.44 | m³ | 830.15 | 5346.17 | 0% | 0 | 100% | 5346.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.2 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Pilares P1 a P24 (4 faces) | Supraestrutura | 85.82 | m² | 176.13 | 15115.48 | 0% | 0 | 100% | 15115.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.3 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Vigas Superiores e Cobertura (V101 a V115) | Supraestrutura | 17.38 | m³ | 864.74 | 15029.18 | 0% | 0 | 100% | 15029.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.4 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Vigas Superiores (fundo e laterais líquidas) | Supraestrutura | 208.62 | m² | 146.75 | 30614.99 | 0% | 0 | 100% | 30614.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.5 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Capa de Laje Treliçada e=5cm | Supraestrutura | 13.17 | m³ | 864.74 | 11388.63 | 0% | 0 | 100% | 11388.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.6 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Lajes (Face Inferior / Fundo) | Supraestrutura | 263.48 | m² | 124.88 | 32903.38 | 0% | 0 | 100% | 32903.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.7 | Escoramento/Cimbramento Metálico de Lajes e Vigas | Supraestrutura | 888.78 | m²·m | 23.53 | 20912.99 | 0% | 0 | 100% | 20912.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.8 | Vigotas Treliçadas TR 16745 para Lajes H12 | Supraestrutura | 968.8 | m | 33.7 | 32648.56 | 0% | 0 | 100% | 32648.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.9 | Enchimento com Blocos de EPS B16/30/100 para Lajes H12 | Supraestrutura | 1148 | unid | 0.13 | 149.24 | 0% | 0 | 100% | 149.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.10 | Armadura CA-50 Pilares e Vigas (EGS-060: 395,0kg + EGS-056/057: 1.485,1kg) | Supraestrutura | 1880.1 | kg | 12.83 | 24121.68 | 0% | 0 | 100% | 24121.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.11 | Armadura CA-60 para Lajes Treliçadas H12 (Prancha EGS-059) | Supraestrutura | 999.8 | kg | 12.04 | 12037.59 | 0% | 0 | 100% | 12037.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.1 | Bloco Concreto Inteiro B144 (14x19x39cm) | Arquitetura | 12733 | unid | 7.35 | 93587.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 93587.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.2 | Meio Bloco Concreto B142 (14x19x19cm) | Arquitetura | 508 | unid | 4.9 | 2489.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2489.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.3 | Bloco Canaleta Concreto C144 (14x19x39cm) | Arquitetura | 281 | unid | 9.16 | 2573.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2573.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.4 | Graute Fino Industrializado p/ Canaletas | Arquitetura | 1.42 | m³ | 1682.4 | 2389.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2389.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.5 | Barra de Aço CA-50 Ø8,0mm p/ Vergas/Contravergas | Arquitetura | 224.8 | m | 3.34 | 750.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 750.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.6 | Cimento Portland CP II-E-32 (Argamassa Assentamento) | Arquitetura | 5519 | kg | 0.89 | 4911.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4911.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.7 | Cal Hidratada CH-I (Argamassa Assentamento) | Arquitetura | 1910 | kg | 1.46 | 2788.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2788.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.8 | Areia Média Lavada (Argamassa Assentamento) | Arquitetura | 23.35 | m³ | 117 | 2731.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2731.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.9 | Tela Metálica Galvanizada 15x50cm Amarração Pilar | Arquitetura | 336 | unid | 5.72 | 1921.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1921.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.10 | Pinos de Aço c/ Arruela p/ Finca-Pinos à Pólvora | Arquitetura | 706 | unid | 0.83 | 585.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 585.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1.11 | Encunhamento Flexível no Topo da Parede (sob vigas) | Arquitetura | 385 | m | 16.28 | 6267.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6267.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.2 | Chapisco Traço 1:3 e=5mm em Paredes | Arquitetura | 2122.88 | m² | 7.87 | 16707.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 8353.54 | 50% | 8353.53 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.3 | Emboço/Reboco Paulista e=20mm em Paredes | Arquitetura | 2122.88 | m² | 55.87 | 118605.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 118605.31 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.4 | Contrapiso de Regularização e=3cm | Arquitetura | 368.4 | m² | 43.89 | 16169.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16169.08 | 0% | 0
2.1.5.1 | Piso Porcelanato 60x60cm Retificado | Arquitetura | 368.4 | m² | 157.14 | 57890.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 57890.38 | 0% | 0
2.1.5.2 | Argamassa Colante AC-III p/ Porcelanato (Dupla Colagem) | Arquitetura | 3684 | kg | 2.81 | 10352.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10352.04 | 0% | 0
2.1.5.3 | Rejunte Flexível p/ Porcelanato Junta 2mm | Arquitetura | 92.1 | kg | 5.37 | 494.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 494.58 | 0% | 0
2.1.5.4 | Clips Niveladores Plásticos p/ Porcelanato 60x60cm | Arquitetura | 4096 | unid | 0.45 | 1843.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1843.2 | 0% | 0
2.1.5.5 | Cunhas Niveladoras Plásticas Reutilizáveis (Giro 30%) | Arquitetura | 1229 | unid | 1.08 | 1327.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1327.32 | 0% | 0
2.1.5.6 | Lona Plástica Preta p/ Proteção de Pisos Assentados | Arquitetura | 368.4 | m² | 2.84 | 1046.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1046.26 | 0% | 0
2.1.6.1 | Revestimento Cerâmico h=1,80m nos WCs (Eliane 45x45 Plus Gray) | Arquitetura | 84.2 | m² | 121.32 | 10215.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10215.14 | 0% | 0
2.1.6.2 | Argamassa Colante AC-II p/ Cerâmica Parede | Arquitetura | 421 | kg | 1.7 | 715.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 715.7 | 0% | 0
2.1.6.3 | Rejunte Cerâmico Antimofo Junta 3mm | Arquitetura | 25.3 | kg | 5.37 | 135.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 135.86 | 0% | 0
2.1.6.4 | Espaçadores / Cruzetas Plásticas 2mm e 3mm | Arquitetura | 2715 | unid | 0.19 | 515.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 515.85 | 0% | 0
2.1.7 | Rodapé Porcelanato h=10cm | Arquitetura | 384.2 | m | 36.24 | 13923.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13923.41 | 0% | 0
2.1.8.1 | Pintura Látex Acrílica 3 Demãos (Paredes + Tetos) | Arquitetura | 2491.28 | m² | 19.65 | 48953.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 48953.65
2.1.8.2 | Selador Acrílico Base Água p/ Reboco Novo | Arquitetura | 212.3 | L | 14.42 | 3061.37 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1530.68 | 50% | 1530.69
2.1.8.3 | Lixa Grossa p/ Reboco (Grão 80/100) | Arquitetura | 106 | unid | 5.12 | 542.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 271.36 | 50% | 271.36
2.1.8.4 | Lixa Fina p/ Massa/Gesso (Grão 150/220) | Arquitetura | 249 | unid | 63.59 | 15833.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15833.91
2.1.8.5 | Fita Crepe 24mm x 50m p/ Pintura e Proteções | Arquitetura | 604 | m | 0.57 | 344.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 344.28
2.1.9.1 | Esquadrias de Madeira/Alumínio (Portas P1-P5) | Arquitetura | 24 | unid | 1749.8 | 41995.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 41995.2 | 0% | 0
2.1.9.2 | Dobradiças 3 ½" x 3" em Aço Inox (3 un/folha) | Arquitetura | 78 | unid | 23.53 | 1835.34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1835.34 | 0% | 0
2.1.9.3 | Fechaduras Completas (Cilindro / Gorge / Tranqueta) | Arquitetura | 24 | unid | 82.66 | 1983.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1983.84 | 0% | 0
2.1.9.4 | Batedores de Porta para Piso c/ Amortecedor Inox | Arquitetura | 26 | unid | 27.98 | 727.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 727.48 | 0% | 0
2.1.9.5 | Espuma de Poliuretano Expansiva 750ml p/ Marcos | Arquitetura | 9.6 | unid | 34.34 | 329.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 329.66 | 0% | 0
2.1.9.6 | Parafusos e Buchas Nylon S8 p/ Fixação Batentes | Arquitetura | 192 | unid | 0.57 | 109.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 109.44 | 0% | 0
2.1.9.7 | Pregos sem Cabeça 12x12 p/ Alizares/Guarnições | Arquitetura | 480 | unid | 0.1 | 48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 48 | 0% | 0
2.1.9.8 | Cola Branca PVA Madeira D3 (frascos 500g) | Arquitetura | 3 | unid | 18.44 | 55.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 55.32 | 0% | 0
2.1.10.1 | Esquadrias de Alumínio Vidro (Janelas J1-J4) | Arquitetura | 18 | unid | 467.79 | 8420.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8420.22 | 0% | 0
2.1.10.2 | Selante PU 40 / Silicone Neutro 310ml p/ Caixilhos | Arquitetura | 124.7 | m | 36.24 | 4519.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4519.13 | 0% | 0
2.1.11.1 | Impermeabilização Polimérica Sanitários/Copa | Arquitetura | 84.2 | m² | 66.64 | 5611.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5611.09 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.11.2 | Tela de Poliéster / Véu de Reforço Impermeabilização | Arquitetura | 92.6 | m² | 5.34 | 494.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 494.48 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.1.1 | Telha Termoacústica Trapezoidal (Sandwich 30mm EPS) | Cobertura | 381.29 | m² | 286.91 | 109395.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 109395.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.1.2 | Parafusos Autobrocantes 12x1" c/ Arruela EPDM | Cobertura | 1716 | unid | 1.08 | 1853.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1853.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.1.3 | Parafusos de Costura 10x3/4" c/ Arruela EPDM | Cobertura | 364 | unid | 0.83 | 302.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 302.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.1.4 | Fita de Vedação Butílica Autoadesiva 15mm | Cobertura | 122 | m | 4.83 | 589.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 589.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.2.1 | Terças Metálicas Perfil U Enrijecido 100x40x2,25mm | Cobertura | 156 | m | 15.46 | 2411.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2411.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.2.2 | Chumbadores Parabolts CBA 3/8" x 3" p/ Terças | Cobertura | 60 | unid | 10.81 | 648.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 648.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.3 | Muretas Escalonadas de Apoio no Entreforro (Bloco 9x19x39cm) | Cobertura | 45.24 | m² | 79.48 | 3595.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3595.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.4.1 | Calha em Chapa Galvanizada nº 24 (Dev 80cm) | Cobertura | 52 | m | 33.95 | 1765.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1765.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.4.2 | Rebites de Repuxo em Alumínio 4,0x10mm p/ Calhas/Rufos | Cobertura | 440 | unid | 0.32 | 140.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 140.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.4.3 | Selante PU 40 p/ Calafetação de Calhas e Rufos | Cobertura | 6 | unid | 36.24 | 217.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 217.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.5 | Rufo e Pingadeira Metálica de Platibanda (Dev 40cm) | Cobertura | 82 | m | 41.33 | 3389.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3389.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.6.1 | Impermeabilização Manta Asfáltica 4mm em Calhas | Cobertura | 62 | m² | 99.83 | 6189.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6189.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.6.2 | Primer Asfáltico Base Solvente p/ Calhas | Cobertura | 24.8 | L | 23.53 | 583.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 583.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.6.3 | Gás GLP P-13 p/ Maçarico de Manta Asfáltica | Cobertura | 1.24 | unid | 146.25 | 181.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 181.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.7 | Ralo Hemisférico Tipo Abacaxi Inox Ø150mm para Calhas | Cobertura | 8 | unid | 61.04 | 488.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 488.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.8 | Alvenaria de Platibanda Bloco Concreto 14x19x39cm (h=0,39m) | Cobertura | 31.98 | m² | 92.58 | 2960.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2960.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.9 | Chapisco e Emboço/Reboco e=20mm Face Interna da Platibanda | Cobertura | 74.62 | m² | 55.87 | 4169.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4169.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2.10 | Pintura Acrílica Impermeável 3 Demãos Face Interna da Platibanda | Cobertura | 74.62 | m² | 19.65 | 1466.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1466.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.1 | Cabo Cobre Flexível 750V 2,5mm² (Iluminação/TUG) | Elétrica | 1850 | m | 7.36 | 13616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13616 | 0% | 0
3.1.2 | Cabo Cobre Flexível 750V 4,0mm² (Tomadas TUG/TUE) | Elétrica | 640 | m | 10.75 | 6880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6880 | 0% | 0
3.1.3 | Cabo Cobre Flexível 750V 6,0mm² (Ar Condicionado) | Elétrica | 420 | m | 16.28 | 6837.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6837.6 | 0% | 0
3.1.4 | Cabo Cobre Sintenax 0,6/1kV 35mm² (Alimentador) | Elétrica | 120 | m | 87.11 | 10453.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10453.2 | 0% | 0
3.1.5 | Eletroduto Rígido PVC Ø3/4" (25mm) c/ Conexões | Elétrica | 480 | m | 17.74 | 8515.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8515.2 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.6 | Eletroduto Rígido PVC Ø1" (32mm) c/ Conexões | Elétrica | 210 | m | 23.14 | 4859.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4859.4 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.7 | Caixa de Embutir 4x2" PVC Amarela para Parede | Elétrica | 184 | unid | 4.07 | 748.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 748.88 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.8 | Caixa de Embutir 4x4" PVC Amarela para Parede | Elétrica | 24 | unid | 7.38 | 177.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 177.12 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.9 | Caixa Octogonal 3x3" PVC para Teto | Elétrica | 68 | unid | 5.72 | 388.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 388.96 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.10 | Conjunto Suporte + Placa 4x2" c/ Parafusos | Elétrica | 184 | unid | 10.81 | 1989.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1989.04
3.1.11 | Módulo de Tomada 2P+T 10A / 250V (Branca) | Elétrica | 110 | unid | 18.44 | 2028.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2028.4
3.1.12 | Módulo de Tomada 2P+T 20A / 250V (Vermelha TUE) | Elétrica | 24 | unid | 21.36 | 512.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 512.64
3.1.13 | Módulo Interruptor Simples 10A | Elétrica | 22 | unid | 15.9 | 349.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 349.8
3.1.14 | Módulo Interruptor Paralelo (Three-Way) 10A | Elétrica | 8 | unid | 19.33 | 154.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 154.64
3.1.15 | Cabo UTP Cat6 LSZH 4 Pares (Dados/Voz) | Telecom | 1450 | m | 11.94 | 17313 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 17313 | 0% | 0
3.1.16 | Módulo Tomada RJ45 Cat6 Keystone | Telecom | 36 | unid | 49.79 | 1792.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1792.44
3.1.17 | Rack Metalico Telecom 19" 12U de Parede | Telecom | 1 | unid | 862.5 | 862.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 862.5
3.1.18 | Patch Panel 24 Portas Cat6 19" | Telecom | 2 | unid | 1331.45 | 2662.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2662.9
3.1.19 | Switch Gigabit Ethernet 24 Portas PoE | Telecom | 1 | unid | 2817.5 | 2817.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2817.5
3.1.20 | Quadro Geral de Distribuição QDG 150A Trifásico | Elétrica | 1 | unid | 1080.94 | 1080.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1080.94 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.21 | Quadro de Distribuição de Luz QDF 24 Elementos embutir | Elétrica | 2 | unid | 805.79 | 1611.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1611.58 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.22 | Disjuntor Geral Caixa Moldada 150A Trifásico | Elétrica | 1 | unid | 534.11 | 534.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 534.11
3.1.23 | Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 10A/16A/20A | Elétrica | 28 | unid | 24.04 | 673.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 673.12
3.1.24 | Disjuntor Termomagnético DIN Bipolar/Tripolar 25A/32A | Elétrica | 18 | unid | 66.13 | 1190.34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1190.34
3.1.25 | Interruptor Diferencial Residual DR Tetrapolar 40A 30mA | Elétrica | 4 | unid | 209.83 | 839.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 839.32
3.1.26 | Dispositivo de Proteção contra Surtos DPS 20kA 275V | Elétrica | 8 | unid | 86.48 | 691.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 691.84
3.1.27 | Painel LED Embutir 60x60cm 40W 4000K | Elétrica | 68 | unid | 99.83 | 6788.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6788.44
3.1.28 | Luminária Hermética LED 2x18W IP65 (Áreas Técnicas) | Elétrica | 16 | unid | 146.25 | 2340 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2340
3.1.29 | Bloco Iluminação de Emergência LED 2x8W c/ Bateria | Elétrica | 14 | unid | 78.85 | 1103.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1103.9
3.1.30 | Haste de Aterramento Copperweld 3/4" x 3,00m + Malha | Elétrica | 6 | unid | 184.4 | 1106.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1106.4 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.1 | Tubo PVC Soldável Água Fria Ø25mm (3/4") | Hidráulica | 180 | m | 11.38 | 2048.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2048.4 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.2 | Tubo PVC Soldável Água Fria Ø50mm (1.1/2") | Hidráulica | 95 | m | 28.99 | 2754.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2754.05 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.3 | Tubo PVC Esgoto Série Normal Ø40mm | Hidráulica | 64 | m | 15.9 | 1017.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1017.6 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.4 | Tubo PVC Esgoto Série Normal Ø75mm | Hidráulica | 42 | m | 24.04 | 1009.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1009.68 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.5 | Tubo PVC Esgoto Série Normal Ø100mm | Hidráulica | 140 | m | 33.74 | 4723.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4723.6 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.6 | Tubo PVC Pluvial Série Reforçada Ø150mm | Hidráulica | 110 | m | 53.41 | 5875.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5875.1 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.7 | Joelho 90º PVC Soldável Ø25mm | Hidráulica | 86 | unid | 2.35 | 202.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 202.1 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.8 | Joelho 90º c/ Bucha de Latão Ø25mm x 1/2" | Hidráulica | 32 | unid | 6.61 | 211.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 211.52 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.9 | Joelho 90º PVC Soldável Ø50mm | Hidráulica | 24 | unid | 8.65 | 207.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 207.6 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.10 | Tê 90º PVC Soldável Ø25mm | Hidráulica | 48 | unid | 3.69 | 177.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 177.12 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.11 | Tê 90º Redução PVC Soldável Ø50x25mm | Hidráulica | 18 | unid | 10.81 | 194.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 194.58 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.12 | Curva de Transposição PVC Soldável Ø25mm | Hidráulica | 14 | unid | 7.88 | 110.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 110.32 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.13 | Joelho 90º PVC Esgoto Ø100mm | Hidráulica | 36 | unid | 11.95 | 430.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 430.2 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.14 | Joelho 45º PVC Esgoto Ø100mm | Hidráulica | 22 | unid | 11.32 | 249.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 249.04 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.15 | Junção 45º Y PVC Esgoto Ø100x50mm | Hidráulica | 18 | unid | 20.98 | 377.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 377.64 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.16 | Tê Sanitário 90º PVC Esgoto Ø100x100mm | Hidráulica | 12 | unid | 23.14 | 277.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 277.68 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.17 | Registro de Gaveta Bruto c/ Canopla Cromada Ø25mm (3/4") | Hidráulica | 12 | unid | 106.56 | 1278.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1278.72 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.18 | Registro de Gaveta Bruto c/ Canopla Cromada Ø50mm (1.1/2") | Hidráulica | 4 | unid | 180.58 | 722.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 722.32 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.19 | Registro de Pressão c/ Canopla Cromada Ø20mm (Chuveiros) | Hidráulica | 6 | unid | 87.11 | 522.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 522.66 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.20 | Válvula de Retenção Vertical Ø50mm | Hidráulica | 2 | unid | 108.09 | 216.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 216.18 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.21 | Reservatório de Água Potável Polietileno 5.000 L c/ Tampa | Hidráulica | 2 | unid | 3047.5 | 6095 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6095
3.2.22 | Ralo Sifonado PVC 150x150x50mm Grelha Inox | Hidráulica | 14 | unid | 61.68 | 863.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 863.52
3.2.23 | Caixa de Gordura Pré-moldada Concreto 100L | Hidráulica | 2 | unid | 483.25 | 966.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 966.5
3.2.24 | Caixa de Inspeção Esgoto Concreto 60x60x60cm c/ Tampa | Hidráulica | 6 | unid | 368.79 | 2212.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2212.74
3.2.25 | Bacia Sanitária c/ Caixa Acoplada 3/6L e Assento | Hidráulica | 10 | unid | 750.35 | 7503.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7503.5
3.2.26 | Lavatório Louça Branca c/ Torneira Automática de Mesa | Hidráulica | 12 | unid | 521.4 | 6256.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6256.8
3.2.27 | Sifão Sanfonado Universal PVC c/ Adaptador | Hidráulica | 14 | unid | 18.44 | 258.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 258.16
3.2.28 | Engate Flexível Inox 1/2" 40cm | Hidráulica | 22 | unid | 27.98 | 615.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 615.56
3.2.29 | Válvula de Escoamento Inox 7/8" para Lavatório | Hidráulica | 12 | unid | 35.61 | 427.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 427.32
3.2.30 | Fita Veda-Rosca PTFE 18mm x 50m | Hidráulica | 12 | rolo | 10.81 | 129.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 129.72
3.3.1 | Aparelho Split Cassete 36.000 BTU/h Inverter R410A | HVAC | 4 | unid | 11818.64 | 47274.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 47274.56
3.3.2 | Aparelho Split Hi-Wall 18.000 BTU/h Inverter R410A | HVAC | 6 | unid | 4174.33 | 25045.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 25045.98
3.3.3 | Aparelho Split Hi-Wall 12.000 BTU/h Inverter R410A | HVAC | 6 | unid | 2901.81 | 17410.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 17410.86
3.3.4 | Tubulação Cobre Flexível Ø3/8"+Ø5/8" c/ Isolamento | HVAC | 180 | m | 104.92 | 18885.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18885.6 | 0% | 0
3.3.5 | Tubo PVC Condensado Ø25mm c/ Isolamento | HVAC | 120 | m | 31.42 | 3770.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3770.4 | 0% | 0
3.3.6 | Exaustor Axial de Parede/Teto 150 m³/h | HVAC | 6 | unid | 253 | 1518 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1518 | 0% | 0
TOTAL | TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO (TURNKEY) | [17 empty] | 100%