## Histograma de Mão de Obra
TMULT — HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA & HEADCOUNT MENSAL
Planejamento Físico de Efetivo ¦ 6 Meses (180 Dias) ¦ Carga Horária Padrão: 220 Horas-Homem (HH) / mês
Grupo | Função / Cargo | Categoria | Custo Base Ref (R$/mês) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
Gestão | Engenheiro Residente (60%) | Mensalista | 10680 | bar: Mês 1 to Mês 6
Gestão | Mestre de Obras Geral (100%) | Mensalista | 7120 | bar: Mês 1 to Mês 6
SST / Apoio | Técnico de Segurança do Trabalho (TST) | Mensalista | 4500 | bar: Mês 1 to Mês 6
SST / Apoio | Almoxarife / Apontador de Campo | Mensalista | 3500 | bar: Mês 1 to Mês 6
SST / Apoio | Vigia Noturno / Segurança Patrimonial | Mensalista | 3500 | bar: Mês 1 to Mês 6
Produção | Pedreiro Oficial (Alvenaria / Reboco) | Horista/Produção | 3200 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0
Produção | Ladrilhista / Azulejista (Porcelanato) | Horista/Produção | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Produção | Carpinteiro de Fôrmas e Escoramento | Horista/Produção | 3200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Produção | Armador de Ferragens CA-50/CA-60 | Horista/Produção | 3200 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Produção | Montador de Estrutura Metálica / Telhadista | Especialista | 3600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Produção | Pintor Oficial Imobiliário | Horista/Produção | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Produção | Servente de Obras / Ajudante Prático | Horista/Produção | 2200 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1
Instalações | Eletricista Instalador / Telecom | Oficial | 3300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
Instalações | Encanador / Bombeiro Hidráulico | Oficial | 3300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
Instalações | Mecânico / Montador de Climatização HVAC | Especialista | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Instalações | Marceneiro / Montador de Esquadrias | Oficial | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Apoio | Operador de Retroescavadeira / Máquinas | Operador | 3600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apoio | Auxiliar de Limpeza Especializada Pós-Obra | Apoio | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
TOTAL | HEADCOUNT TOTAL DE CAMPO (Operários + Gestão) |  |  | 14 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16
TOTAL HH | TOTAL DE HORAS-HOMEM PREVISTAS (220h / profissional) |  |  | 3080 | 4180 | 4400 | 3740 | 3520 | 3520