## Curva ABC Insumos
CURVA ABC DE FAMÍLIAS DE INSUMOS & RECURSOS — TMULT
Abertura Analítica do Custo Direto Total: R$ 1,129,722.67
Item | Família de Insumo / Recurso Chave | Natureza | Custo Direto (R$) | Qtd | Unid | % Indiv. | % Acum. | Classe ABC
1 | Mão de Obra de Canteiro & Vivência (Alimentação / Transporte / EPIs) | Gestão/MO | 175565.82 | 6 | mês | 15.54% | 15.54% | A
2 | Equipe Técnica & Supervisão (Engenheiro Residente + Mestre + TST) | Gestão | 175200 | 6 | mês | 15.51% | 31.05% | A
3 | Argamassas e Serviços de Revestimento (Emboço / Reboco Paulista) | Material/MO | 93265.17 | 2122.88 | m² | 8.256% | 39.3% | A
4 | Telhas Termoacústicas Trapezoidais Sandwich 30mm EPS | Material | 86023.36 | 381.29 | m² | 7.615% | 46.92% | A
5 | Aparelhos de Ar-Condicionado Split (Cassete 36k, Hi-Wall 18k/12k Inverter) | Equipamento | 78027.3 | 8 | un | 6.907% | 53.83% | A
6 | Blocos de Concreto Estrutural e Vedação (14x19x39cm) | Material | 73592.48 | 12733 | un | 6.514% | 60.34% | A
7 | Concreto Usinado fck 30 MPa (Sapatas, Baldrames, Pilares, Vigas, Laje) | Material | 48102.5 | 61.44 | m³ | 4.258% | 64.6% | A
8 | Piso Porcelanato Retificado 60x60cm Polido/Acetinado | Material | 45522.04 | 368.4 | m² | 4.029% | 68.63% | A
9 | Esquadrias de Madeira (Portas) e Alumínio/Vidro (Janelas) | Material/MO | 39336.56 | 30 | cj | 3.482% | 72.11% | A
10 | Locação de Módulos Habitáveis Containers NR-18 e Sanitários | Equipamento | 38300 | 6 | mês | 3.39% | 75.5% | A
11 | Fôrmas de Compensado Resinado 17mm e Cimbramento Metálico | Material | 37340.2 | 480 | m² | 3.305% | 78.8% | A
12 | Aço CA-50 / CA-60 Cortado e Dobrado (Fundações e Lajes) | Material | 36240.1 | 3110 | kg | 3.208% | 82.01% | B
13 | Vigotas Treliçadas TR 16745 e EPS para Lajes H12 | Material | 25673.16 | 968.8 | m | 2.273% | 84.29% | B
14 | Cabeamento Estruturado UTP Cat6 e Cabos Elétricos de Cobre Flexível | Material | 34500 | 3600 | m | 3.054% | 87.34% | B
15 | Pintura Látex Acrílica 3 Demãos (Tintas, Selador, Massas e Lixas) | Material | 25800 | 2491.28 | m² | 2.284% | 89.62% | B
16 | Impermeabilização (Manta Asfáltica 4mm em Calhas e Tinta Asfáltica) | Material | 18500 | 220 | m² | 1.638% | 91.26% | B
17 | Tubulações e Conexões PVC (Água Fria, Esgoto e Pluvial) | Material | 16400 | 450 | m | 1.452% | 92.71% | B
18 | Disjuntores, Quadros QDG/QDF e Painéis de Iluminação LED 60x60 | Material | 15500 | 52 | cj | 1.372% | 94.08% | B
19 | Louças Sanitárias, Cubas, Metais Nobres e Acessórios | Material | 14800 | 24 | cj | 1.31% | 95.39% | C
20 | Estrutura Metálica de Cobertura (Perfis U Enrijecidos e Calhas) | Material | 11200 | 400 | kg | 0.9914% | 96.39% | C
21 | Contas de Consumo Provisórias de Canteiro (Energia / Água / Fibra) | Gestão | 14100 | 6 | mês | 1.248% | 97.63% | C
22 | Outros Insumos Menores e Conexões Secundárias | Diversos | 26733.98 | 1 | vb | 2.366% | 100% | C
TOTAL | TOTAL CUSTO DIRETO DA OBRA |  | 1129722.67 |  |  | 100% | 100%

## Curva ABC Serviços (158I)
CURVA ABC DE COMPOSIÇÕES E PACOTES DE SERVIÇOS (158 ITENS DA EAP)
Rank | Código EAP | Descrição do Pacote / Serviço | Disciplina | Qtd Proj | Unid | Preço Total Turnkey (R$) | % Indiv. | % Acum. | Classe ABC
1 | 1.0.5 | Vivência, Alimentação (Café+Almoço 16 operários) e Logística de Transporte (VT/Vans) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 138686.52 | 8.351% | 8.351% | A
2 | 1.0.1 | Equipe de Gestão Técnica de Obra (Engenheiro Residente 60% + Mestre de Obras 100%) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 135817.56 | 8.178% | 16.53% | A
3 | 2.1.3 | Emboço/Reboco Paulista e=20mm em Paredes | Arquitetura | 2122.88 | m² | 118605.31 | 7.142% | 23.67% | A
4 | 2.2.1.1 | Telha Termoacústica Trapezoidal (Sandwich 30mm EPS) | Cobertura | 381.29 | m² | 109395.91 | 6.587% | 30.26% | A
5 | 2.1.1.1 | Bloco Concreto Inteiro B144 (14x19x39cm) | Arquitetura | 12733 | unid | 93587.55 | 5.635% | 35.89% | A
6 | 1.0.2 | Equipe de Apoio e Segurança (Técnico Seg Trabalho + Almoxarife + Vigia) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 87747.3 | 5.284% | 41.18% | A
7 | 2.1.5.1 | Piso Porcelanato 60x60cm Retificado | Arquitetura | 368.4 | m² | 57890.38 | 3.486% | 44.66% | A
8 | 2.1.8.1 | Pintura Látex Acrílica 3 Demãos (Paredes + Tetos) | Arquitetura | 2491.28 | m² | 48953.65 | 2.948% | 47.61% | A
9 | 1.0.3 | Locação de Módulos Habitáveis Containers NR-18 (4 un) + Sanitários Químicos (2 un) + Frete | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 48706.08 | 2.933% | 50.54% | A
10 | 3.3.1 | Aparelho Split Cassete 36.000 BTU/h Inverter R410A | HVAC | 4 | unid | 47274.56 | 2.847% | 53.39% | A
11 | 2.1.9.1 | Esquadrias de Madeira/Alumínio (Portas P1-P5) | Arquitetura | 24 | unid | 41995.2 | 2.529% | 55.92% | A
12 | 1.0.6 | Saúde Ocupacional (PGR/PCMSO/ASO), Fardamento/EPIs e Apoio Mecânico c/ Caçambas | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 36879.3 | 2.221% | 58.14% | A
13 | 1.2.6 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Lajes (Face Inferior / Fundo) | Supraestrutura | 263.48 | m² | 32903.38 | 1.981% | 60.12% | A
14 | 1.2.8 | Vigotas Treliçadas TR 16745 para Lajes H12 | Supraestrutura | 968.8 | m | 32648.56 | 1.966% | 62.09% | A
15 | 1.2.4 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Vigas Superiores (fundo e laterais líquidas) | Supraestrutura | 208.62 | m² | 30614.99 | 1.843% | 63.93% | A
16 | 3.3.2 | Aparelho Split Hi-Wall 18.000 BTU/h Inverter R410A | HVAC | 6 | unid | 25045.98 | 1.508% | 65.44% | A
17 | 1.2.10 | Armadura CA-50 Pilares e Vigas (EGS-060: 395,0kg + EGS-056/057: 1.485,1kg) | Supraestrutura | 1880.1 | kg | 24121.68 | 1.452% | 66.89% | A
18 | 1.2.7 | Escoramento/Cimbramento Metálico de Lajes e Vigas | Supraestrutura | 888.78 | m²·m | 20912.99 | 1.259% | 68.15% | A
19 | 3.3.4 | Tubulação Cobre Flexível Ø3/8"+Ø5/8" c/ Isolamento | HVAC | 180 | m | 18885.6 | 1.137% | 69.29% | A
20 | 1.0.4 | Contas Provisórias de Consumo de Canteiro (Energia, Água Pipa e Internet Fibra) | Administração Local e Canteiro | 6 | mês | 17931 | 1.08% | 70.37% | A
21 | 3.3.3 | Aparelho Split Hi-Wall 12.000 BTU/h Inverter R410A | HVAC | 6 | unid | 17410.86 | 1.048% | 71.41% | A
22 | 3.1.15 | Cabo UTP Cat6 LSZH 4 Pares (Dados/Voz) | Telecom | 1450 | m | 17313 | 1.042% | 72.46% | A
23 | 2.1.2 | Chapisco Traço 1:3 e=5mm em Paredes | Arquitetura | 2122.88 | m² | 16707.07 | 1.006% | 73.46% | A
24 | 1.1.9 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Vigas Baldrames (140,44m) | Infraestrutura | 112.35 | m² | 16487.36 | 0.9928% | 74.46% | A
25 | 2.1.4 | Contrapiso de Regularização e=3cm | Arquitetura | 368.4 | m² | 16169.08 | 0.9736% | 75.43% | A
26 | 2.1.8.4 | Lixa Fina p/ Massa/Gesso (Grão 150/220) | Arquitetura | 249 | unid | 15833.91 | 0.9534% | 76.38% | A
27 | 1.2.2 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Pilares P1 a P24 (4 faces) | Supraestrutura | 85.82 | m² | 15115.48 | 0.9102% | 77.29% | A
28 | 1.2.3 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Vigas Superiores e Cobertura (V101 a V115) | Supraestrutura | 17.38 | m³ | 15029.18 | 0.905% | 78.2% | A
29 | 1.1.12 | Armadura CA-50 Vigas Baldrames VB1-VB19 (EGS-053: 694,8kg + EGS-054: 382,5kg) | Infraestrutura | 1077.3 | kg | 14285 | 0.8601% | 79.06% | A
30 | 2.1.7 | Rodapé Porcelanato h=10cm | Arquitetura | 384.2 | m | 13923.41 | 0.8384% | 79.9% | A
31 | 3.1.1 | Cabo Cobre Flexível 750V 2,5mm² (Iluminação/TUG) | Elétrica | 1850 | m | 13616 | 0.8199% | 80.72% | B
32 | 1.1.8 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Vigas Baldrames VB1-VB19 (25x40cm - 140,44m) | Infraestrutura | 14.04 | m³ | 12678.82 | 0.7634% | 81.48% | B
33 | 1.2.11 | Armadura CA-60 para Lajes Treliçadas H12 (Prancha EGS-059) | Supraestrutura | 999.8 | kg | 12037.59 | 0.7248% | 82.2% | B
34 | 1.2.5 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Capa de Laje Treliçada e=5cm | Supraestrutura | 13.17 | m³ | 11388.63 | 0.6857% | 82.89% | B
35 | 1.1.13 | Impermeabilização Tinta Asfáltica (Baldrames e Sapatas) | Infraestrutura | 183.36 | m² | 11192.29 | 0.6739% | 83.56% | B
36 | 3.1.4 | Cabo Cobre Sintenax 0,6/1kV 35mm² (Alimentador) | Elétrica | 120 | m | 10453.2 | 0.6294% | 84.19% | B
37 | 2.1.5.2 | Argamassa Colante AC-III p/ Porcelanato (Dupla Colagem) | Arquitetura | 3684 | kg | 10352.04 | 0.6233% | 84.82% | B
38 | 2.1.6.1 | Revestimento Cerâmico h=1,80m nos WCs (Eliane 45x45 Plus Gray) | Arquitetura | 84.2 | m² | 10215.14 | 0.6151% | 85.43% | B
39 | 3.1.5 | Eletroduto Rígido PVC Ø3/4" (25mm) c/ Conexões | Elétrica | 480 | m | 8515.2 | 0.5127% | 85.94% | B
40 | 2.1.10.1 | Esquadrias de Alumínio Vidro (Janelas J1-J4) | Arquitetura | 18 | unid | 8420.22 | 0.507% | 86.45% | B
41 | 1.1.4 | Concreto Usinado fck 30 MPa para 32 Sapatas Isoladas (S1-S24 e SE1-SE8) | Infraestrutura | 8.55 | m³ | 8138.66 | 0.4901% | 86.94% | B
42 | 3.2.25 | Bacia Sanitária c/ Caixa Acoplada 3/6L e Assento | Hidráulica | 10 | unid | 7503.5 | 0.4518% | 87.39% | B
43 | 3.1.2 | Cabo Cobre Flexível 750V 4,0mm² (Tomadas TUG/TUE) | Elétrica | 640 | m | 6880 | 0.4143% | 87.81% | B
44 | 3.1.3 | Cabo Cobre Flexível 750V 6,0mm² (Ar Condicionado) | Elétrica | 420 | m | 6837.6 | 0.4117% | 88.22% | B
45 | 3.1.27 | Painel LED Embutir 60x60cm 40W 4000K | Elétrica | 68 | unid | 6788.44 | 0.4088% | 88.63% | B
46 | 2.1.1.11 | Encunhamento Flexível no Topo da Parede (sob vigas) | Arquitetura | 385 | m | 6267.8 | 0.3774% | 89.01% | B
47 | 3.2.26 | Lavatório Louça Branca c/ Torneira Automática de Mesa | Hidráulica | 12 | unid | 6256.8 | 0.3767% | 89.38% | B
48 | 2.2.6.1 | Impermeabilização Manta Asfáltica 4mm em Calhas | Cobertura | 62 | m² | 6189.46 | 0.3727% | 89.75% | B
49 | 3.2.21 | Reservatório de Água Potável Polietileno 5.000 L c/ Tampa | Hidráulica | 2 | unid | 6095 | 0.367% | 90.12% | B
50 | 3.2.6 | Tubo PVC Pluvial Série Reforçada Ø150mm | Hidráulica | 110 | m | 5875.1 | 0.3538% | 90.48% | B
51 | 2.1.11.1 | Impermeabilização Polimérica Sanitários/Copa | Arquitetura | 84.2 | m² | 5611.09 | 0.3379% | 90.81% | B
52 | 1.2.1 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Pilares P1 a P24 (h=2,98m) | Supraestrutura | 6.44 | m³ | 5346.17 | 0.3219% | 91.14% | B
53 | 2.1.1.6 | Cimento Portland CP II-E-32 (Argamassa Assentamento) | Arquitetura | 5519 | kg | 4911.91 | 0.2958% | 91.43% | B
54 | 3.1.6 | Eletroduto Rígido PVC Ø1" (32mm) c/ Conexões | Elétrica | 210 | m | 4859.4 | 0.2926% | 91.72% | B
55 | 1.1.5 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Sapatas Isoladas (Tronco) | Infraestrutura | 35.88 | m² | 4774.19 | 0.2875% | 92.01% | B
56 | 3.2.5 | Tubo PVC Esgoto Série Normal Ø100mm | Hidráulica | 140 | m | 4723.6 | 0.2844% | 92.3% | B
57 | 1.1.7 | Fôrma Compensado Resinado 17mm para Arranques dos Pilares P1-P24 | Infraestrutura | 25.76 | m² | 4537.11 | 0.2732% | 92.57% | B
58 | 2.1.10.2 | Selante PU 40 / Silicone Neutro 310ml p/ Caixilhos | Arquitetura | 124.7 | m | 4519.13 | 0.2721% | 92.84% | B
59 | 2.2.9 | Chapisco e Emboço/Reboco e=20mm Face Interna da Platibanda | Cobertura | 74.62 | m² | 4169.02 | 0.251% | 93.09% | B
60 | 1.1.10 | Armadura CA-50 Ø8,0mm (Armadura das 32 Sapatas Isoladas) | Infraestrutura | 256 | kg | 4052.48 | 0.244% | 93.34% | B
61 | 3.3.5 | Tubo PVC Condensado Ø25mm c/ Isolamento | HVAC | 120 | m | 3770.4 | 0.227% | 93.56% | B
62 | 2.2.3 | Muretas Escalonadas de Apoio no Entreforro (Bloco 9x19x39cm) | Cobertura | 45.24 | m² | 3595.68 | 0.2165% | 93.78% | B
63 | 1.1.3 | Lastro de Concreto Magro fck 15 MPa e=5cm sob Sapatas e Baldrames | Infraestrutura | 3.04 | m³ | 3393 | 0.2043% | 93.98% | B
64 | 2.2.5 | Rufo e Pingadeira Metálica de Platibanda (Dev 40cm) | Cobertura | 82 | m | 3389.06 | 0.2041% | 94.19% | B
65 | 2.1.8.2 | Selador Acrílico Base Água p/ Reboco Novo | Arquitetura | 212.3 | L | 3061.37 | 0.1843% | 94.37% | B
66 | 2.2.8 | Alvenaria de Platibanda Bloco Concreto 14x19x39cm (h=0,39m) | Cobertura | 31.98 | m² | 2960.71 | 0.1783% | 94.55% | B
67 | 3.1.19 | Switch Gigabit Ethernet 24 Portas PoE | Telecom | 1 | unid | 2817.5 | 0.1697% | 94.72% | B
68 | 2.1.1.7 | Cal Hidratada CH-I (Argamassa Assentamento) | Arquitetura | 1910 | kg | 2788.6 | 0.1679% | 94.89% | B
69 | 3.2.2 | Tubo PVC Soldável Água Fria Ø50mm (1.1/2") | Hidráulica | 95 | m | 2754.05 | 0.1658% | 95.05% | C
70 | 2.1.1.8 | Areia Média Lavada (Argamassa Assentamento) | Arquitetura | 23.35 | m³ | 2731.95 | 0.1645% | 95.22% | C
71 | 3.1.18 | Patch Panel 24 Portas Cat6 19" | Telecom | 2 | unid | 2662.9 | 0.1603% | 95.38% | C
72 | 2.1.1.3 | Bloco Canaleta Concreto C144 (14x19x39cm) | Arquitetura | 281 | unid | 2573.96 | 0.155% | 95.53% | C
73 | 2.1.1.2 | Meio Bloco Concreto B142 (14x19x19cm) | Arquitetura | 508 | unid | 2489.2 | 0.1499% | 95.68% | C
74 | 2.2.2.1 | Terças Metálicas Perfil U Enrijecido 100x40x2,25mm | Cobertura | 156 | m | 2411.76 | 0.1452% | 95.83% | C
75 | 2.1.1.4 | Graute Fino Industrializado p/ Canaletas | Arquitetura | 1.42 | m³ | 2389.01 | 0.1439% | 95.97% | C
76 | 3.1.28 | Luminária Hermética LED 2x18W IP65 (Áreas Técnicas) | Elétrica | 16 | unid | 2340 | 0.1409% | 96.11% | C
77 | 3.2.24 | Caixa de Inspeção Esgoto Concreto 60x60x60cm c/ Tampa | Hidráulica | 6 | unid | 2212.74 | 0.1332% | 96.25% | C
78 | 3.2.1 | Tubo PVC Soldável Água Fria Ø25mm (3/4") | Hidráulica | 180 | m | 2048.4 | 0.1233% | 96.37% | C
79 | 3.1.11 | Módulo de Tomada 2P+T 10A / 250V (Branca) | Elétrica | 110 | unid | 2028.4 | 0.1221% | 96.49% | C
80 | 3.1.10 | Conjunto Suporte + Placa 4x2" c/ Parafusos | Elétrica | 184 | unid | 1989.04 | 0.1198% | 96.61% | C
81 | 2.1.9.3 | Fechaduras Completas (Cilindro / Gorge / Tranqueta) | Arquitetura | 24 | unid | 1983.84 | 0.1195% | 96.73% | C
82 | 2.1.1.9 | Tela Metálica Galvanizada 15x50cm Amarração Pilar | Arquitetura | 336 | unid | 1921.92 | 0.1157% | 96.85% | C
83 | 2.2.1.2 | Parafusos Autobrocantes 12x1" c/ Arruela EPDM | Cobertura | 1716 | unid | 1853.28 | 0.1116% | 96.96% | C
84 | 2.1.5.4 | Clips Niveladores Plásticos p/ Porcelanato 60x60cm | Arquitetura | 4096 | unid | 1843.2 | 0.111% | 97.07% | C
85 | 2.1.9.2 | Dobradiças 3 ½" x 3" em Aço Inox (3 un/folha) | Arquitetura | 78 | unid | 1835.34 | 0.1105% | 97.18% | C
86 | 3.1.16 | Módulo Tomada RJ45 Cat6 Keystone | Telecom | 36 | unid | 1792.44 | 0.1079% | 97.29% | C
87 | 2.2.4.1 | Calha em Chapa Galvanizada nº 24 (Dev 80cm) | Cobertura | 52 | m | 1765.4 | 0.1063% | 97.39% | C
88 | 3.1.21 | Quadro de Distribuição de Luz QDF 24 Elementos embutir | Elétrica | 2 | unid | 1611.58 | 0.09704% | 97.49% | C
89 | 1.1.6 | Concreto Usinado fck 30 MPa para Arranques dos Pilares P1-P24 | Infraestrutura | 1.86 | m³ | 1544.08 | 0.09297% | 97.58% | C
90 | 1.1.11 | Armadura CA-50 Ø6,3mm / Ø12,5mm (Arranques dos Pilares P1-P24) | Infraestrutura | 145.7 | kg | 1541.51 | 0.09282% | 97.68% | C
91 | 3.3.6 | Exaustor Axial de Parede/Teto 150 m³/h | HVAC | 6 | unid | 1518 | 0.0914% | 97.77% | C
92 | 2.2.10 | Pintura Acrílica Impermeável 3 Demãos Face Interna da Platibanda | Cobertura | 74.62 | m² | 1466.28 | 0.08829% | 97.86% | C
93 | 1.1.14 | Reaterro Compactado de Cavas e Valas c/ Maço/Sapo Líquido | Infraestrutura | 31.17 | m³ | 1459.07 | 0.08786% | 97.94% | C
94 | 2.1.5.5 | Cunhas Niveladoras Plásticas Reutilizáveis (Giro 30%) | Arquitetura | 1229 | unid | 1327.32 | 0.07992% | 98.02% | C
95 | 3.2.17 | Registro de Gaveta Bruto c/ Canopla Cromada Ø25mm (3/4") | Hidráulica | 12 | unid | 1278.72 | 0.077% | 98.1% | C
96 | 3.1.24 | Disjuntor Termomagnético DIN Bipolar/Tripolar 25A/32A | Elétrica | 18 | unid | 1190.34 | 0.07167% | 98.17% | C
97 | 3.1.30 | Haste de Aterramento Copperweld 3/4" x 3,00m + Malha | Elétrica | 6 | unid | 1106.4 | 0.06662% | 98.24% | C
98 | 3.1.29 | Bloco Iluminação de Emergência LED 2x8W c/ Bateria | Elétrica | 14 | unid | 1103.9 | 0.06647% | 98.31% | C
99 | 3.1.20 | Quadro Geral de Distribuição QDG 150A Trifásico | Elétrica | 1 | unid | 1080.94 | 0.06509% | 98.37% | C
100 | 2.1.5.6 | Lona Plástica Preta p/ Proteção de Pisos Assentados | Arquitetura | 368.4 | m² | 1046.26 | 0.063% | 98.43% | C
101 | 3.2.3 | Tubo PVC Esgoto Série Normal Ø40mm | Hidráulica | 64 | m | 1017.6 | 0.06127% | 98.5% | C
102 | 3.2.4 | Tubo PVC Esgoto Série Normal Ø75mm | Hidráulica | 42 | m | 1009.68 | 0.0608% | 98.56% | C
103 | 3.2.23 | Caixa de Gordura Pré-moldada Concreto 100L | Hidráulica | 2 | unid | 966.5 | 0.0582% | 98.61% | C
104 | 3.2.22 | Ralo Sifonado PVC 150x150x50mm Grelha Inox | Hidráulica | 14 | unid | 863.52 | 0.052% | 98.67% | C
105 | 3.1.17 | Rack Metalico Telecom 19" 12U de Parede | Telecom | 1 | unid | 862.5 | 0.05193% | 98.72% | C
106 | 3.1.25 | Interruptor Diferencial Residual DR Tetrapolar 40A 30mA | Elétrica | 4 | unid | 839.32 | 0.05054% | 98.77% | C
107 | 2.1.1.5 | Barra de Aço CA-50 Ø8,0mm p/ Vergas/Contravergas | Arquitetura | 224.8 | m | 750.83 | 0.04521% | 98.81% | C
108 | 3.1.7 | Caixa de Embutir 4x2" PVC Amarela para Parede | Elétrica | 184 | unid | 748.88 | 0.04509% | 98.86% | C
109 | 1.1.1 | Escavação Mecanizada/Manual de Cavas e Valas (Geometria Líquida) | Infraestrutura | 51.27 | m³ | 732.14 | 0.04408% | 98.9% | C
110 | 2.1.9.4 | Batedores de Porta para Piso c/ Amortecedor Inox | Arquitetura | 26 | unid | 727.48 | 0.0438% | 98.95% | C
111 | 3.2.18 | Registro de Gaveta Bruto c/ Canopla Cromada Ø50mm (1.1/2") | Hidráulica | 4 | unid | 722.32 | 0.04349% | 98.99% | C
112 | 2.1.6.2 | Argamassa Colante AC-II p/ Cerâmica Parede | Arquitetura | 421 | kg | 715.7 | 0.04309% | 99.03% | C
113 | 3.1.26 | Dispositivo de Proteção contra Surtos DPS 20kA 275V | Elétrica | 8 | unid | 691.84 | 0.04166% | 99.08% | C
114 | 3.1.23 | Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 10A/16A/20A | Elétrica | 28 | unid | 673.12 | 0.04053% | 99.12% | C
115 | 2.2.2.2 | Chumbadores Parabolts CBA 3/8" x 3" p/ Terças | Cobertura | 60 | unid | 648.6 | 0.03905% | 99.16% | C
116 | 3.2.28 | Engate Flexível Inox 1/2" 40cm | Hidráulica | 22 | unid | 615.56 | 0.03706% | 99.19% | C
117 | 2.2.1.4 | Fita de Vedação Butílica Autoadesiva 15mm | Cobertura | 122 | m | 589.26 | 0.03548% | 99.23% | C
118 | 2.1.1.10 | Pinos de Aço c/ Arruela p/ Finca-Pinos à Pólvora | Arquitetura | 706 | unid | 585.98 | 0.03528% | 99.26% | C
119 | 2.2.6.2 | Primer Asfáltico Base Solvente p/ Calhas | Cobertura | 24.8 | L | 583.54 | 0.03514% | 99.3% | C
120 | 2.1.8.3 | Lixa Grossa p/ Reboco (Grão 80/100) | Arquitetura | 106 | unid | 542.72 | 0.03268% | 99.33% | C
121 | 3.1.22 | Disjuntor Geral Caixa Moldada 150A Trifásico | Elétrica | 1 | unid | 534.11 | 0.03216% | 99.36% | C
122 | 1.1.2 | Apiloamento e Compactação do Fundo de Cava/Vala Líquido | Infraestrutura | 60.74 | m² | 525.4 | 0.03164% | 99.39% | C
123 | 3.2.19 | Registro de Pressão c/ Canopla Cromada Ø20mm (Chuveiros) | Hidráulica | 6 | unid | 522.66 | 0.03147% | 99.43% | C
124 | 2.1.6.4 | Espaçadores / Cruzetas Plásticas 2mm e 3mm | Arquitetura | 2715 | unid | 515.85 | 0.03106% | 99.46% | C
125 | 3.1.12 | Módulo de Tomada 2P+T 20A / 250V (Vermelha TUE) | Elétrica | 24 | unid | 512.64 | 0.03087% | 99.49% | C
126 | 2.1.5.3 | Rejunte Flexível p/ Porcelanato Junta 2mm | Arquitetura | 92.1 | kg | 494.58 | 0.02978% | 99.52% | C
127 | 2.1.11.2 | Tela de Poliéster / Véu de Reforço Impermeabilização | Arquitetura | 92.6 | m² | 494.48 | 0.02977% | 99.55% | C
128 | 2.2.7 | Ralo Hemisférico Tipo Abacaxi Inox Ø150mm para Calhas | Cobertura | 8 | unid | 488.32 | 0.0294% | 99.58% | C
129 | 1.1.15 | Bota-fora e Carga de Terra c/ Empolamento 1,25 Líquido | Infraestrutura | 20.1 | m³ | 472.95 | 0.02848% | 99.61% | C
130 | 3.2.13 | Joelho 90º PVC Esgoto Ø100mm | Hidráulica | 36 | unid | 430.2 | 0.0259% | 99.63% | C
131 | 3.2.29 | Válvula de Escoamento Inox 7/8" para Lavatório | Hidráulica | 12 | unid | 427.32 | 0.02573% | 99.66% | C
132 | 3.1.9 | Caixa Octogonal 3x3" PVC para Teto | Elétrica | 68 | unid | 388.96 | 0.02342% | 99.68% | C
133 | 3.2.15 | Junção 45º Y PVC Esgoto Ø100x50mm | Hidráulica | 18 | unid | 377.64 | 0.02274% | 99.7% | C
134 | 3.1.13 | Módulo Interruptor Simples 10A | Elétrica | 22 | unid | 349.8 | 0.02106% | 99.72% | C
135 | 2.1.8.5 | Fita Crepe 24mm x 50m p/ Pintura e Proteções | Arquitetura | 604 | m | 344.28 | 0.02073% | 99.74% | C
136 | 2.1.9.5 | Espuma de Poliuretano Expansiva 750ml p/ Marcos | Arquitetura | 9.6 | unid | 329.66 | 0.01985% | 99.76% | C
137 | 2.2.1.3 | Parafusos de Costura 10x3/4" c/ Arruela EPDM | Cobertura | 364 | unid | 302.12 | 0.01819% | 99.78% | C
138 | 3.2.16 | Tê Sanitário 90º PVC Esgoto Ø100x100mm | Hidráulica | 12 | unid | 277.68 | 0.01672% | 99.8% | C
139 | 3.2.27 | Sifão Sanfonado Universal PVC c/ Adaptador | Hidráulica | 14 | unid | 258.16 | 0.01554% | 99.82% | C
140 | 3.2.14 | Joelho 45º PVC Esgoto Ø100mm | Hidráulica | 22 | unid | 249.04 | 0.015% | 99.83% | C
141 | 2.2.4.3 | Selante PU 40 p/ Calafetação de Calhas e Rufos | Cobertura | 6 | unid | 217.44 | 0.01309% | 99.84% | C
142 | 3.2.20 | Válvula de Retenção Vertical Ø50mm | Hidráulica | 2 | unid | 216.18 | 0.01302% | 99.86% | C
143 | 3.2.8 | Joelho 90º c/ Bucha de Latão Ø25mm x 1/2" | Hidráulica | 32 | unid | 211.52 | 0.01274% | 99.87% | C
144 | 3.2.9 | Joelho 90º PVC Soldável Ø50mm | Hidráulica | 24 | unid | 207.6 | 0.0125% | 99.88% | C
145 | 3.2.7 | Joelho 90º PVC Soldável Ø25mm | Hidráulica | 86 | unid | 202.1 | 0.01217% | 99.89% | C
146 | 3.2.11 | Tê 90º Redução PVC Soldável Ø50x25mm | Hidráulica | 18 | unid | 194.58 | 0.01172% | 99.91% | C
147 | 2.2.6.3 | Gás GLP P-13 p/ Maçarico de Manta Asfáltica | Cobertura | 1.24 | unid | 181.35 | 0.01092% | 99.92% | C
148 | 3.2.10 | Tê 90º PVC Soldável Ø25mm | Hidráulica | 48 | unid | 177.12 | 0.01066% | 99.93% | C
149 | 3.1.8 | Caixa de Embutir 4x4" PVC Amarela para Parede | Elétrica | 24 | unid | 177.12 | 0.01066% | 99.94% | C
150 | 3.1.14 | Módulo Interruptor Paralelo (Three-Way) 10A | Elétrica | 8 | unid | 154.64 | 0.009311% | 99.95% | C
151 | 1.2.9 | Enchimento com Blocos de EPS B16/30/100 para Lajes H12 | Supraestrutura | 1148 | unid | 149.24 | 0.008986% | 99.96% | C
152 | 2.2.4.2 | Rebites de Repuxo em Alumínio 4,0x10mm p/ Calhas/Rufos | Cobertura | 440 | unid | 140.8 | 0.008478% | 99.96% | C
153 | 2.1.6.3 | Rejunte Cerâmico Antimofo Junta 3mm | Arquitetura | 25.3 | kg | 135.86 | 0.008181% | 99.97% | C
154 | 3.2.30 | Fita Veda-Rosca PTFE 18mm x 50m | Hidráulica | 12 | rolo | 129.72 | 0.007811% | 99.98% | C
155 | 3.2.12 | Curva de Transposição PVC Soldável Ø25mm | Hidráulica | 14 | unid | 110.32 | 0.006643% | 99.99% | C
156 | 2.1.9.6 | Parafusos e Buchas Nylon S8 p/ Fixação Batentes | Arquitetura | 192 | unid | 109.44 | 0.00659% | 99.99% | C
157 | 2.1.9.8 | Cola Branca PVA Madeira D3 (frascos 500g) | Arquitetura | 3 | unid | 55.32 | 0.003331% | 100% | C
158 | 2.1.9.7 | Pregos sem Cabeça 12x12 p/ Alizares/Guarnições | Arquitetura | 480 | unid | 48 | 0.00289% | 100% | C