## Materiais e Insumos
CRONOGRAMA MESTRE DE SUPRIMENTOS: MATERIAIS & INSUMOS (TMULT)
TMULT — Terminal Multiuso (Porto do Açu) — Edifício Administrativo ¦ Prazos de Gatilho vs Lead Time POP 05
Nº RC | Pacote de Fornecimento | Disciplina | EAP Ref. | Centro de Custo | Qtd Comercial UCC | Data Gatilho RC | Data Emissão PC | Data Entrega Obra | Semana | Custo Direto Base (R$)
RC-001/2026 | Aço CA-50/60 Cortado e Dobrado (Fundações e Baldrames) | Infraestrutura | 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 | CC-208 / CC-209 / CC-210 | 1.553,0 kg | 12/09/2026 | 18/09/2026 | 28/09/2026 | S03 | 15635.66
RC-002/2026 | Concreto Usinado fck 30 MPa Bombeável e Lastro fck 15 MPa | Infraestrutura | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.8 | CC-202 / CC-203 / CC-205 / CC-206 | 29,5 m³ | 14/09/2026 | 22/09/2026 | 01/10/2026 | S03 | 20252.08
RC-003/2026 | Compensado Resinado 17mm, Pontaletes e Consumíveis de Fôrma | Infraestrutura | 1.1.5, 1.1.7, 1.1.9 | CC-204 / CC-205 / CC-207 | 129 chapas / 180 vigas | 12/09/2026 | 16/09/2026 | 26/09/2026 | S02 | 20286.07
RC-004/2026 | Locação de Módulos Habitáveis Containers NR-18 e Sanitários Químicos | Canteiro de Obras | 1.0.3 | CC-103 | 4 containers / 2 cabines (6 meses) | 10/09/2026 | 14/09/2026 | 22/09/2026 | S02 | 38299.98
RC-005/2026 | Cimbramento e Escoramento Metálico Ajustável | Supraestrutura | 1.2.4, 1.2.6 | CC-302 | 888 m²·m (locação 45 dias) | 05/10/2026 | 12/10/2026 | 25/10/2026 | S06 | 14850
RC-006/2026 | Vigotas Treliçadas Pré-moldadas TR 16745 e EPS H12 | Supraestrutura | 1.2.5 | CC-303 | 298,25 m² laje | 08/10/2026 | 15/10/2026 | 28/10/2026 | S07 | 23450
RC-007/2026 | Aço CA-50/60 Cortado e Dobrado (Pilares P1-P24 e Vigas V101-V115) | Supraestrutura | 1.2.7, 1.2.8 | CC-304 | 3.180,0 kg | 10/10/2026 | 16/10/2026 | 30/10/2026 | S07 | 29850
RC-008/2026 | Concreto Usinado fck 30 MPa Bombeável (Pilares, Vigas e Capa da Laje) | Supraestrutura | 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5 | CC-305 | 37,0 m³ | 15/10/2026 | 23/10/2026 | 05/11/2026 | S08 | 32650
RC-009/2026 | Blocos de Concreto Estrutural/Vedação B144 (14x19x39cm) | Alvenaria e Vedações | 1.3.1, 1.3.2 | CC-401 | 13.790 blocos | 20/10/2026 | 28/10/2026 | 15/11/2026 | S09 | 21400
RC-010/2026 | Cimento Portland CP II-E-32, Areia Média Lavada e Aditivos | Alvenaria e Vedações | 1.3.3 | CC-402 | 320 sacos 50kg / 28 m³ areia | 02/11/2026 | 08/11/2026 | 18/11/2026 | S10 | 11250
RC-011/2026 | Locação de Andaimes Tubulares Fachadeiros c/ Guarda-Corpo | Alvenaria e Fachada | 1.3.4 | CC-403 | 200 m² (locação 60 dias) | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 25/11/2026 | S11 | 7400
RC-012/2026 | Telhas Termoacústicas Sandwich PIR e Calhas Metálicas Galvanizadas | Cobertura e Envoltória | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 | CC-501 | 381,29 m² telhas / 64m calhas | 15/10/2026 | 25/10/2026 | 28/11/2026 | S11 | 48900
RC-013/2026 | Tubulações e Conexões PVC Rígido Água Fria e Esgoto Predial | Instalações Hidrossanitárias | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | CC-601 | 480m tubos / 180 conexões | 20/11/2026 | 28/11/2026 | 15/12/2026 | S14 | 16800
RC-014/2026 | Eletrodutos Rígidos Roscáveis, Caixas 4x2 e Caixas de Passagem | Instalações Elétricas | 2.2.1, 2.2.2 | CC-604 | 650m eletrodutos / 94 caixas | 25/11/2026 | 02/12/2026 | 18/12/2026 | S14 | 9750
RC-015/2026 | Argamassa Industrializada de Projeção para Emboço Paulista | Revestimentos de Parede | 1.5.1, 1.5.2 | CC-405 | 480 sacos 40kg | 01/12/2026 | 08/12/2026 | 20/12/2026 | S15 | 12800
RC-016/2026 | Esquadrias de Alumínio Anodizado Preto e Vidros Temperados | Esquadrias e Vidros | 1.6.1 a 1.6.4 | CC-702 | Janelas J1 a J4 (38,40 m²) | 01/11/2026 | 15/11/2026 | 10/01/2027 | S17 | 58400
RC-017/2026 | Porcelanato Esmaltado Retificado 60x60cm e Argamassa AC-III | Pisos e Pavimentações | 1.7.1, 1.7.2 | CC-704 | 410 m² piso / 85 sacos AC3 | 10/12/2026 | 20/12/2026 | 15/01/2027 | S18 | 35200
RC-018/2026 | Kits Porta Pronta de Madeira Melamínica com Fechaduras Inox | Esquadrias de Madeira | 1.6.5 | CC-701 | 14 portas completas (P1 a P5) | 05/12/2026 | 15/12/2026 | 20/01/2027 | S19 | 17800
RC-019/2026 | Cabos Elétricos de Cobre Flexível 750V / 1kV (1,5 a 50 mm²) | Instalações Elétricas | 2.2.3, 2.2.4 | CC-605 | 3.800m cabos (bobinas) | 05/01/2027 | 12/01/2027 | 25/01/2027 | S19 | 31200
RC-020/2026 | Quadros QDG/QDF, Disjuntores DIN, DPS, Tomadas e Interruptores | Instalações Elétricas | 2.2.5, 2.2.6 | CC-606 | 2 quadros / 85 módulos Schneider | 10/01/2027 | 16/01/2027 | 28/01/2027 | S20 | 15900
RC-021/2026 | Louças Sanitárias, Cubas de Inox e Metais com Sensor/Pressômetro | Instalações Hidrossanitárias | 2.1.4, 2.1.5 | CC-603 | 6 bacias / 6 lavatórios / 8 torneiras | 20/01/2027 | 28/01/2027 | 15/02/2027 | S22 | 23400
RC-022/2026 | Aparelhos de Ar-Condicionado Split Inverter (12k a 24k BTU) e Tubulação | Climatização HVAC | 2.3.1, 2.3.2 | CC-608 | 8 unidades splits inverter R-32 | 05/01/2027 | 15/01/2027 | 20/02/2027 | S23 | 38900
RC-023/2026 | Tintas Acrílicas Laváveis Premium, Selador Acrílico e Massa PVA | Pintura e Acabamentos | 1.8.1, 1.8.2 | CC-706 | 42 latas 18L / 24 baldes massa | 25/01/2027 | 02/02/2027 | 18/02/2027 | S23 | 14200
RC-024/2026 | Limpeza Fina Pós-Obra, Testes Globais e Desmobilização Geral | Entrega e Comissionamento | 1.9.1, 1.9.2 | CC-105 | Serviço global (368,40 m²) | 05/02/2027 | 12/02/2027 | 25/02/2027 | S25 | 9400
TOTAL CUSTO DIRETO DOS 24 PACOTES DE MATERIAIS: | [9 empty] | 567973.79

## Equipamentos e Canteiro
CRONOGRAMA DE EQUIPAMENTOS & LOCAÇÕES (TMULT)
Item | Equipamento / Instalação | Tipo / Modelo | Qtd | Un | Meses Atuação | Semanas | Centro de Custo | Data Solicitação | Data Mobilização | Data Desmobilização
EQ-01 | Módulo Habitável Escritório / Reuniões | Container 6,00x2,40m climatizado | 1 | un | M1 a M6 | S01 a S26 | CC-103 | 10/09/2026 | 22/09/2026 | 10/03/2027
EQ-02 | Módulo Vestiário / Sanitário NR-18 | Container c/ 3 chuveiros e armários | 1 | un | M1 a M6 | S01 a S26 | CC-103 | 10/09/2026 | 22/09/2026 | 10/03/2027
EQ-03 | Módulo Refeitório NR-18 | Container climatizado c/ mesas e pia | 1 | un | M1 a M6 | S01 a S26 | CC-103 | 10/09/2026 | 22/09/2026 | 10/03/2027
EQ-04 | Módulo Almoxarifado / Ferramentaria | Container Marítimo Dry 20 pés reforçado | 1 | un | M1 a M6 | S01 a S26 | CC-103 | 10/09/2026 | 22/09/2026 | 10/03/2027
EQ-05 | Sanitários Químicos Portáteis | Cabine polietileno c/ higienização 2x/sem | 2 | un | M1 a M6 | S01 a S26 | CC-103 | 10/09/2026 | 22/09/2026 | 10/03/2027
EQ-06 | Retroescavadeira 4x4 c/ Operador | Tração 4x4, caçamba 1,0 m³, motor 90 HP | 1 | un | M1 | S01 a S03 | CC-201 | 12/09/2026 | 19/09/2026 | 08/10/2026
EQ-07 | Caminhão Basculante Traçado 6x4 (12m³) | Eixos 6x4 c/ caçamba basculante reforçada | 1 | un | M1 | S01 a S03 | CC-201 | 12/09/2026 | 19/09/2026 | 08/10/2026
EQ-08 | Compactador de Percussão (Sapo) | Motor 4T a gasolina, impacto 14 kN | 1 | un | M1 | S02 a S04 | CC-201 | 15/09/2026 | 20/09/2026 | 12/10/2026
EQ-09 | Betoneira Elétrica 400 Litros | Motor trifásico 2 CV 220V c/ proteção | 1 | un | M1 a M4 | S02 a S17 | CC-404 | 15/09/2026 | 22/09/2026 | 05/01/2027
EQ-10 | Cimbramento e Escoramento Metálico | Torres tubulares, forcados e escoras telescópicas | 888 | m²·m | M2 | S05 a S09 | CC-302 | 05/10/2026 | 25/10/2026 | 28/11/2026
EQ-11 | Andaimes Tubulares Fachadeiros c/ NR-18 | Módulos 1,50x1,00m c/ piso metálico e rodapé | 200 | m² | M3 a M5 | S10 a S21 | CC-403 | 05/11/2026 | 20/11/2026 | 05/02/2027
EQ-12 | Máquina de Projeção Contínua de Argamassa | Rendimento 1,5 m³/h c/ misturador contínuo | 1 | un | M4 | S14 a S17 | CC-405 | 25/11/2026 | 10/12/2026 | 10/01/2027
EQ-13 | Bomba de Teste Hidrostático c/ Manômetro | Bomba manual/elétrica até 25 bar c/ calibração | 1 | un | M4 | S15 a S16 | CC-601 | 01/12/2026 | 12/12/2026 | 23/12/2026
EQ-14 | Plataforma Elevatória Tesoura Elétrica 10m | Autopropelida, silenciosa, pneus brancos | 1 | un | M5 a M6 | S18 a S24 | CC-607 | 20/12/2026 | 10/01/2027 | 20/02/2027
EQ-15 | Bomba de Vácuo Duplo Estágio + Manifold | Bomba 10 CFM c/ vacuômetro digital calibrado | 1 | cj | M5 a M6 | S20 a S24 | CC-608 | 10/01/2027 | 22/01/2027 | 25/02/2027
EQ-16 | Caçambas Estacionárias de Entulho (5 m³) | Giro contínuo c/ transporte até aterro licenciado | 2 | un | M1 a M6 | S01 a S26 | CC-106 | 10/09/2026 | 18/09/2026 | 10/03/2027
EQ-17 | Grupo Gerador Diesel Silenciado 50 kVA | Cabinado 70 dB, partida automática, trifásico | 1 | un | M1 a M3 | S01 a S12 | CC-104 | 10/09/2026 | 18/09/2026 | 10/12/2026

## Plano de Empreiteiros
PLANO MESTRE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIROS (TMULT)
Cód. | Pacote de Empreitada | Período Atuação | Pico Mão de Obra | Centro de Custo | Forma de Medição | Regra de Retenção Técnica
SUB-01 | Empreitada de Fundações e Estrutura de Concreto Armado | Mês 1 a Mês 2 (S01 a S09) | 12 operários (4 Carpinteiros, 3 Armadores, 5 Serventes) | CC-200 / CC-300 | Avanço Físico (m³ concretado e m² fôrma desformada c/ FVS aprovada) | 5% retida na NF liberada após 90 dias e laudo CPs 28 dias fck >= 30 MPa
SUB-02 | Empreitada de Alvenaria de Vedação e Revestimentos de Parede | Mês 3 a Mês 4 (S10 a S17) | 10 operários (5 Pedreiros e 5 Serventes) | CC-400 | Produção Efetiva (m² alvenaria aprumada e m² emboço sarrafeado) | 5% retida até entrega da FVS de prumo/planeza e teste de percussão acústico
SUB-03 | Empreitada Especializada de Cobertura Termoacústica | Mês 3 a Mês 4 (S10 a S15) | 3 montadores especialistas certificados NR-35 | CC-500 | m² montado e estanque aprovado sob teste de aspersão de água 100% | 5% retida até primeira chuva forte sem vazamento ou 60 dias
SUB-04 | Empreitada de Pisos e Pavimentações | Mês 5 (S18 a S21) | 3 ladrilhistas / azulejistas qualificados | CC-704 | m² assentado com niveladores de piso e rejuntado sem dentes | 5% retida até teste de percussão (eliminação de peças com som oco)
SUB-05 | Empreitada de Instalações Elétricas, Telecom e SPDA | Mês 3 a Mês 5 (S12 a S21) | 2 eletricistas industriais oficiais | CC-604 / CC-605 / CC-606 | Etapas Físicas Concluídas (Infra, Enfiamento, Fechamento de Quadros) | 5% retida até energização geral e laudo de conformidade NBR 5410 emitido c/ ART
SUB-06 | Empreitada de Instalações Hidrossanitárias e Drenagem | Mês 3 a Mês 5 (S12 a S20) | 2 encanadores industriais oficiais | CC-601 / CC-602 / CC-603 | Pontos Executados e Aprovados no Teste Hidrostático (Portão 3) | 5% retida até teste de pressão hidrostática 72h registrado em laudo fotográfico
SUB-07 | Empreitada de Climatização HVAC (Instalação e Start-up) | Mês 5 a Mês 6 (S20 a S24) | 2 mecânicos de refrigeração c/ ART | CC-608 | Unidades instaladas, desidratadas, comissionadas e operando em regime | 5% retida até teste de carga térmica e aceitação da fiscalização
SUB-08 | Empreitada de Pintura Predial e Acabamentos | Mês 5 a Mês 6 (S20 a S25) | 4 pintores prediais experientes | CC-706 | m² com selador + 2 demãos de massa corrida lixada + 2 demãos de tinta acrílica | 5% retida até vistoria de entrega sem manchas ou imperfeições sob luz rasante